|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学习型机关建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 周旭民 | | | | 联系电话 | | 64081083 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 28.9268 | 28.9268 | 28.184849 | | 10 | 97.44% | 9.74 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.9268 | 28.9268 | 28.184849 | | — | - | — |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 其他资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过组织党员干部和党支部书记培训，进一步提高基层党建工作能力；为党员购买教育用书，提升党员政治理论素养。 | | | | | 通过组织党员干部和党支部书记培训，为党员购买教育用书，进一步提升基层党建工作能力和党员政治理论素养，提高党建工作的社会影响力。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 培训数量 | 培训人数50人，培训天数2天，培训课程数量3门，教学模式创新数量1门。 | | 培训人数50人，培训天数2天，培训课程数量3门，教学模式创新数量1门。 | 4 | 4 |  | |
| 党员干部培训次数及培训课程数量 | 组织举办党员干部培训1次，培训人数120人，培训天数2天，培训课程数量3门，教学模式创新数量1门。 | | 组织举办党员干部培训1次，培训人数120人，培训天数2天，培训课程数量3门，教学模式创新数量1门。 | 4 | 4 |  | |
| 制作党务公开栏数量 | 制作党务公开栏72个 | | 制作党务公开栏72个 | 4 | 4 |  | |
| 购买党员教育用书数量 | 购买党员教育用书1800本 | | 购买党员教育用书1800本 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 培训参与度 | 培训参与度≥50人 | | 培训参与度≥50人 | 4 | 4 |  | |
| 人员参与率 | 人员参与率≥100% | | 人员参与率≥100% | 4 | 4 |  | |
| 培训合格率 | 培训合格率≥100% | | 培训合格率≥100% | 4 | 4 |  | |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训预计9月开展，当年12月之前组织完成。 | | 培训于5月底前完成 | 4 | 4 |  | |
| 制作党务公开栏时间 | 制作党务公开栏12月前完成 | | 制作党务公开栏于12月前完成 | 4 | 4 |  | |
| 购买党员教育用书时间 | 购买党员教育用书12月前完成 | | 购买党员教育用书于12月前完成 | 4 | 4 |  | |
| 成本指标 | 党支部书记培训成本 | 党支部书记培训项目预算控制数在4.9048万元内，人均培训成本控制在0.0981万元内。 | | 党支部书记培训项目预算控制数在4.9048万元内，人均培训成本控制在0.0981万元内。 | 3 | 3 |  | |
| 党员干部培训成本 | 党员干部培训项目预算控制数在9.1048万元内，人均培训成本控制在0.0758万元内。 | | 党员干部培训项目预算控制数在9.1048万元内，人均培训成本控制在0.0758万元内。 | 3 | 3 |  | |
| 制作党务公开栏成本 | 制作党务公开栏预算控制数在3.6万元内 | | 制作党务公开栏实际支出3.5784万元 | 2 | 2 |  | |
| 购买党员教育用书成本 | 购买党员教育用书控制在8.46万元内 | | 购买党员教育用书实际支出  8.278545万元 | 2 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升受训学员党务能力 | 受训学员党务能力得到提升 | | 通过对党员开展党务培训，提高学员党务能力。 | 10 | 8 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 | |
| 提升党建工作社会影响力 | 党建工作的社会影响力得到提升 | | 通过对党员开展党务培训，提升党建工作的社会影响力。 | 10 | 8 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 | |
| 提成党员政治理论素养 | 党员政治理论素养得到提升 | | 通过对党员开展党务培训，提升党员政治理论素养。 | 10 | 8 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
|  | 党员满意度 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.74 |  | |