| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 精品创作体系建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩云升 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081405 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 212.14 | 212.14 | 189.27 |  | 10 | 89% | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 212.14 | 212.14 | 189.27 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、通过组织专家对备案剧目的剧情梗概，对重点电视剧分集大纲、剧本和完成片进行审读审看以及专家论证，并对重点项目进行专家咨询获得改进建议和意见，把住底线，守正创新，提高电视剧的创作质量，促进电视剧的精品创作。2、通过精品创作体系建设创新提升项目，充分调动创作规划指导委员会、产业发展促进委员会的资源优势，围绕精品生产“北京模式”，在体系构建、制度建设、创作规划、题材论证、文艺评论、高峰论坛、精品宣传、产业发展等方面积极作为，坚持“好主题、好故事、好创作、好团队、好作品、好收成”六好标准，遵循“五找准五讲好”要求，以种子库、项目库、片单库为抓手，努力创造出不少于20部思想精深，艺术精湛、制作精良的精品佳作。 |  |  |  |  | 备案公示审查579部电视剧，审查110集电视剧分集大纲，审读231集电视剧剧本。 审查136集电视剧，重点电视剧项目专家咨询22人次，题材规划项目32部，传统媒体发表文章2篇，新媒体发稿45篇，年终题材规划报告1篇，产业发展报告1篇。 通过精品创作体系建设创新提升项目，充分调动创作规划指导委员会、产业发展促进委员会的资源优势，促进电视剧行业高质量发展，丰富百姓文化生活；坚持以人民为中心的创作导向，坚持现实主义的方向，不断推出讴歌党，讴歌祖国，讴歌人民，讴歌英雄的精品力作，坚定文化自信，引领社会主义核心价值观深入人心，更好的满足人民文化新需求、新期待。促进生产出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀电视剧，不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 电视剧备案公示审查 | 360部 |  | 579部 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电视剧分集大纲审查 | 250部 |  | 110集 | 2 | 0.8 | 行业受疫情等因素影响，电视剧项目生产规模缩减，精品电视剧数量少于预期。 |  |
|  |  |  | 电视剧剧本审读 | 250部 |  | 231集 | 2 | 1.8 | 行业受疫情等因素影响，电视剧项目生产规模缩减，精品电视剧数量少于预期。 |  |
|  |  |  | 电视剧完成审查 | 200集 |  | 136集 | 2 | 1.3 | 行业受疫情等因素影响，电视剧项目生产规模缩减，精品电视剧数量少于预期。 |  |
|  |  |  | 重点电视剧项目专家咨询 | 153人次 |  | 22人次 | 2 | 0.3 | 行业受疫情等因素影响，电视剧项目生产规模缩减，精品电视剧数量少于预期。 |  |
|  |  |  | 题材规划项目 | 30部 |  | 32部 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 传统媒体发表文章 | 2篇 |  | 2篇 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新媒体发稿 | 45篇 |  | 45篇 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 年终题材规划报告 | 1篇 |  | 1篇 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 产业发展报告 | 1篇 |  | 1篇 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 电视剧备案公示审查 | 电视剧拍摄制作备案内容须符合《电视剧内容管理规定》（广电总局令第63号）的内容要求。 |  | 电视剧拍摄制作备案内容符合《电视剧内容管理规定》（广电总局令第63号）。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电视剧分集大纲审查 | 导向正确，弘扬主旋律，传播正能量，鼓励现实题材创作，并按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，提出修改性审读意见。 |  | 电视剧分集大纲审查，导向正确，弘扬主旋律，传播正能量，鼓励现实题材创作，并按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，提出修改性审读意见。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电视剧剧本审读 | 导向正确，弘扬主旋律，传播正能量，鼓励现实题材创作，并按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，提出修改性审读意见。 |  | 电视剧剧本审读，导向正确，弘扬主旋律，传播正能量，鼓励现实题材创作，并按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，提出修改性审读意见。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电视剧完成片审查 | 对是否是高质量的精品电视剧提出意见和建议。 |  | 完成电视剧审查对是否是高质量的精品电视剧提出意见和建议。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 重点电视剧项目专家咨询 | 向专业性强的专家咨询意见。 |  | 重点电视剧项目向专业性强的专家咨询意见。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 一体化标准 | 建立精品创作、生产、宣传、播出、评论等一体化标准。 |  | 建立精品创作、生产、宣传、播出、评论等一体化标准。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 推出 “叫得响、立得住、传的开”的现实主义题材精品力作。 | 不少于20部 |  | 不少于20部 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 深入完善精品生产“北京模式”，努力打造北京出品“金字招牌”。 | 深入完善精品生产“北京模式”，努力打造北京出品“金字招牌”。 |  | 深入完善精品生产“北京模式”，努力打造北京出品“金字招牌”。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 电视剧论证审查 | 1.电视剧备案公示审查劳务费，每个月完成备案电视剧审查数量30部。 2.电视剧分集大纲审查，到2021年底完成分集大纲审查250集。 3.电视剧剧本审读，到2021年底完成剧本审读250集。 4.电视剧完成片审查，到2021年底完成片审查200集。 5. 2021年全年完成重点电视剧项目专家咨询153人次。 |  | 1.电视剧备案公示审查劳务费，每个月完成备案电视剧审查数量30部以上。 2.电视剧分集大纲审查，到2021年底完成分集大纲审查110集。 3.电视剧剧本审读，到2021年底完成剧本审读231集。 4.电视剧完成片审查，到2021年底完成片审查136集。 5.2021年全年完成重点电视剧项目专家咨询22人次。 | 2 | 1.5 | 受疫情等因素影响，电视剧项目生产规模缩减，电视剧审查数量减少 。 |  |
|  |  |  | 精品创作体系建设创新提升 | 1.第一季度完成题材规划会。 2.第一季度和第三季度分别完成两次选题策划会。 3.第二季度和第三季度分别完成题材规划和产业发展高峰论坛。 |  | 1.第三季度完成两次主题研讨会。 2.第四季度完成一次论坛和一次研讨会。 3.2022年第一季度完成一次论坛。 | 2 | 1 | 因疫情原因，会议活动举办时间推迟。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 小于212.14万元 |  | 189.27万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 电视剧论证成本 | 电视剧论证控制在42.12万元内：(1)电视剧备案公示审查劳务费，200元/部/人； (2)电视剧分集大纲审查，80元/集/人； (3)电视剧剧本审读，150元/集/人； (4)电视剧完成片审查，100元/集/人； (5)重点电视剧项目专家咨询费，800元/天/人。 |  | （1）电视剧备案公示审查劳务费，200元/部/人； (2)电视剧分集大纲审查，80元/集/人； (3)电视剧剧本审读，150元/集/人； (4)电视剧完成片审查，100元/集/人； (5)重点电视剧项目专家咨询费，800元/天/人。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 精品创作体系建设创新提升成本 | 精品创作体系建设创新提升控制在170万元内： （1）题材规划及选题论证，一场，共计110695元； （2）题材规划、产业发展高峰论坛，一场，共计213595元； （3）工作人员劳务费，6600元/月/人，5人，12个月，共计396000元； （4）精品宣传费用，894715元； （5）成果展示费用84995元。 |  | 精品创作体系建设创新提升控制在170万元内。 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进电视剧行业高质量发展 | 促进电视剧行业高质量发展，丰富百姓文化生活；坚持以人民为中心的创作导向，坚持现实主义的方向，不断推出不少于20部讴歌党，讴歌祖国，讴歌人民，讴歌英雄的精品力作，坚定文化自信，引领社会主义核心价值观深入人心，更好的满足人民文化新需求、新期待。 |  | 完善和创新精品创作“北京模式”，落实“找准选题、讲好故事、拍出精品”要求，把提高质量作为文艺作品的生命线，紧紧围绕重要时间节点，扎实推进精品创作高质量发展，促进电视剧行业高质量发展，坚持以人民为中心的创作导向，坚持现实主义的方向，推出不少于20部讴歌党，讴歌祖国，讴歌人民，讴歌英雄的精品力作，坚定文化自信，引领社会主义核心价值观深入人心，更好的满足人民文化新需求、新期待。 | 20 | 19 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进生产出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀电视剧。 | 促进生产出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀电视剧，不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要。 |  | 促进生产出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀电视剧，以不断涌现的精品佳作满足人民群众日益增长的对美好生活的向往。 | 20 | 18 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.60 |  |  |