| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 第五届北京纪实影像周 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王亦君 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081415 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 518.6348 | 518.6348 | 518.6348 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 518.6348 | 518.6348 | 518.6348 |  | - | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：通过年度主题及九大板块活动，为国内外纪录片作品及纪录片工作者提供展示、交流、交易、培训的服务平台，以撬动纪录片创投市场、促进行业交流和项目交易、繁荣纪录片精品创作。 目标1：构建以纪实影像为核心的大型交流平台。 目标2：通过活动引导纪录行业发展方向，促进纪录片精品创作。 |  |  |  |  | 第五届北京纪实影像周以打造“国内一流非虚构影像展示创投平台”为目标定位，期间举办了12个特色版块的活动，邀请国内外百余位专业学者、行业精英，举办5场高峰论坛、4场学术论坛、4场行业培训、4场DOC+跨界融合活动、5场京味系列纪实活动，共计开展了137场线下活动，论坛及培训录制素材超过5000G，成片时长超过2400分钟；9家互联网媒体开设专题页面，线上线下联动呈现年度纪实盛典。推介纪实精品力作，赓续百年红色血脉，传播全民记录理念，探索“破圈”融合发展模式，不仅为纪实行业搭建起了产业交流和交易的平台，更为广大民众提供了一场内容丰富的纪实影像文化盛典。其品牌影响力、传播力、参与度再创新高。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 征集优秀作品 | ≥100部 |  | 110部 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 举办纪录片展映场次 | ≥50场 |  | 60场 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 举办论坛数量 | ≥5场 |  | 5场 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 举办辅导活动数量 | ≥3场 |  | 5场 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 提案作品展示 | ≥15个 |  | 18个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 知名行业、专家数量 | ≥50人 |  | 60人 | 5.5 | 5.5 |  |  |
|  |  |  | 知名纪录片制作机构数量 | ≥20家 |  | 25家 | 5.5 | 5.5 |  |  |
|  |  |  | 市委办局及各区广电机构参会人次 | ≥40人 |  | 40人 | 5.5 | 5.5 |  |  |
|  |  |  | 参与活动总人次 | ≥1000人 |  | 1500人 | 5.5 | 5.5 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 招投标完成时间 | 2021年5月30日以前 |  | 2021年5月10日 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 策划方案完成时间 | 2021年6月30日以前 |  | 2021年6月15日 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 活动完成时间 | 2021年8月30日以前 |  | 2021年10月18日-24日 | 2 | 1 | 受疫情影响，活动举办时间由8月调整为10月底。 |  |
|  |  |  | 验收完成时间 | 2021年12月30日以前 |  | 2021年11月26日 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动场地搭建 | 不超过21.967万元 |  | 21.1384万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 展映 | 不超过82.11万元 |  | 82.1084万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 提案活动 | 不超过22.98万元 |  | 16.4万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 官网运营 | 不超过60.898万元 |  | 59.16万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 论坛活动 | 不超过39.92万元 |  | 25.2万元 | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 社会效益 | 引导社会大众关注纪录片行业发展，促进民众对社会的深入了解。 |  | 引导社会大众关注纪录片行业发展，促进民众对社会的深入了解；撬动纪录片创投市场、促进行业交流和项目交易、提高从业人员水平，繁荣纪录片精品创作。 | 6 | 4.5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 可持续发展效益 | 撬动纪录片创投市场、促进行业交流和项目交易、提高从业人员水平，繁荣纪录片精品创作。 |  | 本届纪实影像周举办了三场培训，《“七日工作坊”非虚构影像创作营》《“从业北京”信息发布》《全媒体培训专场》，分别为新锐创作者提供进阶舞台，为新生力量提供实习和职业发展机会，为新媒体纪录片创造者引导创作思路，提高其内容运营理念与水平。本届影像周提案8分钟征集以“时代影像，纪录中国”为主题，征集提案数量从2020年的66个增长到76个，极大丰富了北京纪实影像周提案库的内容，最终有18个提案入围现场展示环节，《阿吾勒》《女人世界》《同心中国》等10个优秀方案跻身“十佳提案”名单。本届影像周首创“金樽中国纪录片年度盛誉”活动，从总共420部推荐作品中，最终选出8部金樽盛誉作品，极大地推动了精品纪录片的创作。 | 6 | 4.5 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与嘉宾满意度 | ≥90% |  | 98.56% | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 参与纪录片行业企业满意度 | ≥90% |  | 98.56% | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 参与观众满意度 | ≥90% |  | 98.56% | 6 | 6 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |  |