| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 政务运行及安全生产监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 单志忠 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081166 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 158.475 | 158.475 | 117.1211 |  | 10 | 73.91% | 7.39 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 158.475 | 158.475 | 117.1211 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.拟订行业安全生产规章制度，组织安全宣传教育，督促本行业单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，对行业重点单位贯彻安全法律法规情况进行督查，保障本市广播电视行业生产安全无事故。2.开展广播电视和网络视听领域重要活动、显著成就的对外宣传活动，补拍完善局宣传片，制作、购买宣传品、标识等。3.完成局文书档案制作整理、移交及档案数字化任务，服务保障档案查阅利用；对相关业务处室的专业档案进行归档整理加工。4.履行局保密办工作职责，组织开展全局办公设备保密检查及保密防护设备升级改造。5.购买影视剧、网络视听作品、图书音像制品等。6.研究制定北京地区广播电视行业安全生产管理相关规范，形成规范性指导文件。7.开展驻局武警节日慰问。8.为特约监督员行业监督提供服务保障。 |  |  |  |  | 1.完成行业安全生产规章制度制定发布，组织开展安全生产培训和应急演练宣传活动，开展行业安全生产检查，督促本行业单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，对行业重点单位贯彻安全法律法规情况进行督查，保障本市广播电视行业生产安全无事故。2.开展广播电视和网络视听领域重要活动、显著成就的对外宣传活动，补拍完善局宣传片，制作、购买宣传品、标识等。3.完成局文书档案制作整理、移交及档案数字化任务，服务保障档案查阅利用；对相关业务处室的专业档案进行归档整理加工。4.组织开展全局办公设备保密检查，完成保密防护设备升级改造。5.完成《北京市广播电视行业安全生产管理规定（试行）》，形成规范性指导文件。6.开展2次驻局武警节日慰问。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 安全生产培训、应急演练宣传活动和安全生产宣传片和安全监管工作。 | 开展1场安全生产培训，参训人数大于40人；1场应急演练宣传活动，参加人员大于40人；制作1部安全生产宣传片。 |  | 完成1场安全生产培训，参加人员80人；完成1场应急演练宣传活动，参加人员80人（宣传片项目经费8万已提前核减，未制作）。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 宣传 | 对局宣传片进行更新补拍并制作宣传册；根据外事活动需要购买外宣品；制作或购买办公区文化环境宣传用品。 |  | 已完成宣传片更新及宣传册制作；根据工作需要制作办公区文化环境宣传用品。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 档案整理 | 完成1000余册档案的排序、编号、建目录索引、著录校对以及扫描、装订等整理工作。 |  | 已完成档案整理工作，并顺利通过全市档案工作“双随机一公开”检查。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 保密安全检查 | 对全局办公电脑进行保密安全检查，开展保密安全设施改造，购买相关防护设施。 |  | 对全局替代下来的办公电脑分批次进行保密安全检查；完成重点部位保密安全设施改造；已购买相关防护设施。 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 购买影视剧、网络视听及图书音像制品。 | 购买影视剧、网络视听及图书音像制品进行审读审看。 |  | 根据工作实际，未实施采购，已采取其他替代方式。 | 1 | 0.3 | 根据实际情况，2021年采取其他替代方式。已进一步加强评估，适当减少该项目预算。 |  |
|  |  |  | 安全生产规范编制 | 完成安全生产规范编制工作 |  | 已完成安全生产规范编制 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 慰问 | 八一建军节、春节期间对驻局武警官兵开展2次节日慰问，深化双拥工作，单次慰问人数60人。 |  | 完成八一建军节前和春节前2次武警慰问，单次慰问超过60人。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 特约监督员行风政风监督 | 开展2-3次特约监督员行风政风监督工作。 |  | 根据疫情防控形势，分别组织特约监督员通过参观展会、视察行业工作等形式开展监督。 | 1 | 0.3 | 因疫情防控形势，通过分别组织特约监督员参观展会、视察行业工作等形式开展监督，未组织大规模活动。下一步将加强研判和工作统筹，合理编制预算。 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全生产培训和应急演练宣传活动的行业单位人员培训参与率。 | 安全生产培训和应急演练宣传活动的行业单位人员培训参与率≥85%。 |  | 完成1场安全生产培训，参加人员80人；完成一场应急演练宣传活动，参加人员80人，人员参与率≥90%。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 安全生产规范宣传贯彻覆盖面。 | 安全生产规范宣传贯彻覆盖面≥90%。 |  | 编制《北京市广播电视行业安全生产管理规定（试行）》，并印制宣传手册发放给行业各单位，宣传贯彻覆盖面≥90%。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 安全生产培训、应急演练宣传活动和安全生产宣传片和完成安全监管工作。 | 10月底前完成安全生产培训，12月底前完成应急演练宣传活动和安全生产宣传片，年内完成安全监管各项工作。 |  | 9月16日至17日，完成一场安全生产培训和一场应急演练宣传活动，参加人员80人。年内完成安全监管各项工作。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 全年开展局办公区文化环境建设。 | 4月起跟拍局重大活动，9-10完成局宣传片补充更新，并制作宣传册；根据外事活动安排，购买外宣品；全年开展局办公区文化环境建设，制作或购买宣传用品。 |  | 宣传片更新及宣传册制作、办公区文化环境建设、制作或购买宣传用品等均已完成。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 档案整理 | 年内完成档案整理工作 |  | 已完成档案整理工作 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 办公电脑保密安全检查及保密安全设施改造。 | 9月完成办公电脑保密安全检查及保密安全设施改造。 |  | 根据办公电脑替代进度，年底前完成保密安全设施改造，并分批开展硬盘清理。 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 购买视听作品 | 全年分批购买视听作品，12月底前完成。 |  | 根据工作实际，未实施采购，已采取其他替代方式。 | 1 | 0.3 | 根据实际情况，2021年采取其他替代方式。已进一步加强评估，合理安排支出进度。 |  |
|  |  |  | 规范文本编制 | 6月底前完成规范文本编制 |  | 6月底前按时完成《北京市广播电视行业安全生产管理规定（试行）》文本编制。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 慰问 | 八一、春节前夕分别开展2次慰问。 |  | 分别于八一建军节前和春节前夕开展2次武警慰问。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 展2-3次特约监督员行风政风监督工作。 | 根据工作需要，年内开展2-3次特约监督员行风政风监督工作。 |  | 根据疫情防控形势，分别组织特约监督员通过参观展会、视察行业工作等形式开展监督。 | 1 | 0.3 | 因疫情防控形势，通过分别组织特约监督员参观展会、视察行业工作等形式开展监督，未组织大规模活动。下一步将根据疫情形势和工作进度提前统筹安排。 |  |
|  |  | 成本指标 | 安全生产监管 | 安全生产监管61.475万元 |  | 安全生产监管实际支出49.98万元。2021年7月核减安全宣传片费用8.01万，另有招标及培训结余。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 对外宣传 | 对外宣传15.85万元 |  | 11.8905万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 档案整理 | 档案整理25万元 |  | 22.976万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 办公设备保密安全检查及防护改造 | 办公设备保密安全检查及防护改造18.51万元 |  | 12.405万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 视听审鉴 | 视听审鉴15万元 |  | 根据工作实际，未实施采购，已采取其他替代方式。 | 1 | 0.3 | 根据实际情况，2021年采取其他替代方式。已进一步加强评估，减少项目预算，并合理安排支出进度。 |  |
|  |  |  | 安全生产规范编制尾款 | 安全生产规范编制尾款13.44万元 |  | 已完成《北京市广播电视行业安全生产管理规定（试行）》项目编制工作，并结算尾款13.44万元。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 武警节日慰问 | 武警节日慰问7.2万元 |  | 分别于八一建军节前和春节前夕开展2次武警慰问，购买运动外套、运动鞋共支出6.408万元。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 特约监督员保障费 | 特约监督员保障费2万元 |  | 根据疫情防控形势，分别组织特约监督员通过参观展会、视察行业工作等形式开展监督，未支出项目经费。 | 1 | 0.3 | 因疫情防控形势，通过组织特约监督员参观展会、视察行业工作等形式开展监督，未组织大规模活动。下一步将根据疫情形势和工作进度提前统筹安排。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 督导落实安全防范措施，消除事故隐患。 | 督导落实安全防范措施，消除事故隐患，保障本市广播电视行业生产安全无事故，促进首都广播电视事业繁荣发展。 |  | 制定《北京市广播电视行业安全生产管理规定（试行）》和影视园区（基地）、摄制演播场所、剧组安全生产工作指引，并开展多次安全生产检查，深入办公区和行业排查安全隐患，督促隐患整改完毕，保障行业安全无事故，促进首都广播电视事业繁荣发展。 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 保障所属单位和部门及时查阅和档案。 | 服务保障所属单位和部门及时查阅和档案利用工作。 |  | 服务保障所属单位和部门及时查阅和档案利用工作。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 加强保密管理，严防失窃密事件发生。 | 履行局保密办工作职责，加强保密管理，严防失窃密事件发生。 |  | 保密管理进一步夯实，全年无失窃密事件。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 研究制定北京地区广播电视行业安全生产管理相关规范。 | 研究制定北京地区广播电视行业安全生产管理相关规范，并形成规范性指导文件，为北京市广播电视局监督、指导、规范行业相关单位安全生产工作提供依据和标准。 |  | 制定《北京市广播电视行业安全生产管理规定（试行）》，并印制宣传手册发放给行业各单位，持续开展《规定》的宣传贯彻，推动行业安全管理规范化。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 提升北京市广播电视局形象及影响力。 | 提升北京市广播电视局形象及影响力。 |  | 通过宣传片、宣传册及办公环境改造，有效提升局总体形象及影响力。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 加强行风政风监督，提升服务质量。 | 加强行风政风监督，不断改进优化政务服务，提升服务质量。 |  | 通过局处长走流程等形式加强行风政风监督，政务服务不断改进，我局第五次获得全市政务服务先进单位。 | 2 | 2 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产监管工作本市广播电视行业各单位满意度。 | 安全生产监管工作本市广播电视行业各单位满意度≥90%。 |  | 全年开展多次行业安全隐患排查检查，举办安全生产培训和演练宣传活动，安全生产监管工作本市广播电视行业各单位满意度≥90%。 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.19 |  |  |