| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 4K8K超高清电视应用创新实验室运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081994 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 845.8844 | 845.8844 | 845.6844 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 845.8844 | 845.8844 | 845.6844 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 研究基于AVS3和H.266的8K超高清编解码系统技术要求和主客观测试方法，为后续8K超高清视频编解码系统的研究和应用提供技术支持，推动促进超高清电视节目编解码技术的规范和完善。 开展8K超高清沉浸式音频/三维声系统测试与应用示范、智能拍摄系统搭建与仿真实验、5G+8K/云转播测试实验，全面提高面向冬奥赛事转播的现场应用和技术保障能力。 围绕云转播、高新视频，开展标准制定与产业化推进，组织开展 “北京市广播电视技术能力提升专项”推动北京市广播电视科技企业技术研发能力提升，并为北京市超高清内容建设和超高清产业发展提供技术支撑。 组织开展“视听零距离”活动，围绕建党百年、2022年北京冬奥会、科技助老、4K/8K超高清技术等主题，通过个性化定制、可视化呈现、互动化传播形式，将北京新视听技术、内容向市街道、社区、乡镇、农村延伸。 |  |  |  |  | 开展研究基于AVS3和H.266的8K超高清编解码系统技术要求和主客观测试方法，为后续8K超高清视频编解码系统的研究和应用提供技术支持，推动促进超高清电视节目编解码技术的规范和完善。 开展8K超高清沉浸式音频/三维声系统测试与应用示范、智能拍摄系统搭建与仿真实验、5G+8K/云转播测试实验，全面提高面向冬奥赛事转播的现场应用和技术保障能力。 围绕云转播、高新视频，开展标准制定与产业化推进，组织开展 “北京市广播电视技术能力提升专项”推动北京市广播电视科技企业技术研发能力提升，并为北京市超高清内容建设和超高清产业发展提供技术支撑。 围绕北京冬奥会、建党百年、科技助老、8K超高清、精品创作等主题举办系列活动，开展了新视听公共服务下沉到基层的实践探索，推动更多视听优质内容、科技体验、民生服务进社区、进乡村。全年共举办了22场线上线下活动,直接参与活动总人数超过6100人次。截至2021年12月，共发布相关新闻稿件1805篇，累计阅读量超过1566万次。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 试验报告 | 2份 |  | 4份 | 2 | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 标准提案 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 软件著作权 | ≥3项 |  | 3项 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 申报专利数 | ≥1项 |  | 2项 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 培训人员数量 | ≥300人 |  | 600人 | 2 | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | ≥1篇 |  | 2篇 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 活动场次 | ≥10场 |  | 22场 | 2 | 1.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 软件著作权通过率 | ≥90% |  | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 专利申报通过率 | ≥90% |  | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 技术咨询方案满意度 | ≥90% |  | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 重点研发项目 | 2021年3月-12月 |  | 2021年3月-12月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 转播测试试验项目 | 2021年3月-12月 |  | 2021年3月-12月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 培训专项服务 | 项目期内 |  | 项目期内 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 试听体验活动 | 2021年4月-12月 |  | 2021年4月-12月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人员培训成本 | 人员培训成本 |  | 550元/人/天 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 综合成本 | 综合成本 |  | 845.6844万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动北京超高清技术企业形成技术专利。 | ≥1项 |  | 1项 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 北京市超高清电视内容制播能力。 | 提升北京企业服务北京冬奥赛事转播的能力。 |  | 北京企业服务北京冬奥赛事转播能力的显著提升，云转播成为科技冬奥亮点。 | 7 | 6 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 公共服务内容 | 推动广播电视公共服务模式创新，服务内容贴近群众需求。 |  | 聚焦北京冬奥、建党百年等重大主题，结合群众公共服务需求，举办了“北京视听零距离”启动仪式和“冰雪嘉年华”“永远跟党走”“科技助老”“8K超高清”等主题活动。 | 8 | 7 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  |  |  | 京市超高清技术研发及创新能力。 | 推动企业参与超高清技术研发与创新应用。 |  | 北京地区企业广泛参与超高清技术研发与创新应用，能力不断提升。 | 8 | 6 | 支撑材料不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 培训人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 参与活动人员满意度 | ≥95% |  | ≥95% | 4 | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.10 |  |  |