| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广播影视和网络视听内容审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播影视作品审查中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 智黎明 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081006 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 258.99 | 258.99 | 254.65 |  | 10 | 98.32% | 9.83 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 258.99 | 258.99 | 254.65 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：（2021年—2021年）：（跨年度项目应填报中期目标） 年度目标： 一、电视剧审查：（一）电视剧（包括动画片）审查2600集；（二）剧本审读50集；（三）电视剧复审200天 （四）其它审查：175人次。严格把关，保证电视剧正确导向，繁荣电视剧创作，促进电视剧发展。 二、网上引进境外影视剧审查：2021年,拟对1500集境外电视剧（含动画片）和120部境外电影进行审看，包含初审和复审。 |  |  |  |  | 审查电视剧（包括动画片）1901集；复审电视剧（包括动画片）355天；其他审查102人次。 审查网上引进境外电视剧606集和网上引进境外动画片1627集,完成率148.8%；审查引进境外电影134部,完成率111.6%；网上引进境外电视剧复审8部次,电影复审19部次,动画片复审2部次。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 电视剧审查数量 | 电视剧审查：（一）电视剧（包括动画片）审查2600集；（二）剧本审读50集；（三）电视剧复审200天 （四）其它审查：175人次。 |  | 电视剧（包括动画片）审查1901集，完成率73.1%； 剧本审读0集，完成率0%； 电视剧（包括动画片）复审355天，完成率177.5%； 其它审查：102人次，完成率58.3%。 | 5 | 2.5 | 电视剧审查属于被动审查项目，直接受送审量的影响。2021年受疫情影响，送审量同去年相比有所减少。 |  |
|  |  |  | 网上引进境外影视剧审查数量 | 网上引进境外影视剧审查： 2021年,拟对1500集境外电视剧（含动画片）和120部境外电影进行审看，包含初审和复审。 |  | 组织初审网上引进境外电视剧606集和网上引进境外动画片1627集,完成率148.8%；引进境外电影134部,完成率111.6%；网上引进境外电视剧复审8部次,电影复审19部次,动画片复审2部次。 | 5 | 2 | 境外剧审查属于被动审查项目，直接受送审量的影响。2021年送审量激增。 |  |
|  |  | 质量指标 | 影视剧审查质量 | 电视剧审查：1、严格执行《电视剧内容管理规定》（总局令第63号）、《电视剧内容审查实施细则》及其他规范性文件 2、审查意见准确、具体，在审查时效内完成审查工作。 |  | 严格执行《电视剧内容管理规定》（总局令第63号）、《电视剧内容审查实施细则》及其他规范性文件，保证了审查通过作品的政治导向、价值导向、审美导向。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 网上引进境外影视剧审查质量 | 网上引进境外影视剧审查：根据国家新闻出版广电总局56号令和《关于进一步落实网上境外影视剧管理有关规定的通知》（新广电发〔2014〕204号）的有关要求，根据网站报送情况，在规定时限内完成审核，做好我市互联网站引进境外影视剧审查工作。 |  | 严格执行国家新闻出版广电总局56号令和《关于进一步落实网上境外影视剧管理有关规定的通知》（新广电发〔2014〕204号）的有关要求,在规定时限内完成审核。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 审查时间 | 电视剧审查：1、电视剧完成片审查在30个工作日内完成 2、动画片审查在30个工作日内完成 3、电视剧剧本在15个自然日内完成 4、复审在30个工作日内完成 5、其它审查进度按照具体审查内容而定。 |  | 1、电视剧完成片审查在30个工作日内完成 2、动画片审查在30个工作日内完成 3、电视剧剧本在15个自然日内完成 4、复审在30个工作日内完成 5、其它审查进度按照具体审查内容而定。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 网上引进境外影视剧审查 | 网上引进境外影视剧审查：一般时限为20个工作日。 |  | 网上引进境外影视剧审查在20个工作日完成。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专家审查劳务费成本 | 专家审查劳务费成本按照《北京市广播电视局广播电视网络视听节目审查劳务费管理办法）中的标准支出。 |  | 按照《北京市广播电视局广播电视网络视听节目审查劳务费管理办法）中的标准支出。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 速递费 | 速递费按照市场价标准 |  | 按照市场价标准支出 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 总成本 | 总成本258.99万元 |  | 全年执行数为254.65万元，未超过全年成本。 | 6 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 依据广电总局对国产电视剧和网上引进境外影视剧内容审查的各项规定，严格把关，推动影视剧多出好剧，传播社会主义核心价值观，弘扬社会主义价值体系，提供更多既能满足人民文化需求、又能增强人民精神力量的优秀国产电视剧和网上引进境外影视剧。 |  | 2021年审查把关的重大革命题材电视剧《香山叶正红》《太阳出来了》，当代都市题材剧《理想之城》《乔家的儿女》《生活家》《舍我其谁》《表演者》《此心安处（后更名为星辰大海）》《往后余生（后更名为今生有你）》《对手》《胡同》,当代其它题材剧《我们的新时代》，当代军旅题材剧《特勤第八组》，近代传奇题材剧《无间》等作品收视效果良好，受到总局高度重视和观众的喜爱。 2021年网上境外影视剧坚持引进精品，生活剧和科幻片的质量尤为突出。 优秀电影13部：《正义联盟（导演剪辑版）》、《为黛西小姐开车》、《奇迹》、《锡尔斯玛利亚》、《叫我第一名》、《圣诞快乐》、《重力小丑》、《达格纳姆制造》、《撞车》《查令十字街84号》、《画家虎妈》、《奥逊威尔斯：大师视野》、《直到世界尽头》； 优秀电视剧8部：《老友记6》、《家政妇三田》、《时间的针脚》、《四重奏》、《胜者即是正义1》、《紧急救命》、《紧急救命2》、《紧急救命3》； 优秀动画片11部：《Q版猫和老鼠2》、《泽塔奥特曼》、《Q版猫和老鼠3》、《玛莎和熊3》、《樱桃小丸子3下》、《樱桃小丸子5上》、《RE-MAIN男子水球部上》、《入间同学入魔了》、《哆啦A梦第三季》、《宝宝快递 第2季》、《米奇妙妙大冒险》。 | 40 | 33 | 支撑材料留存不足，后续将加强效益成果资料的收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.33 |  |  |