| 项目支出绩效自评表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 人才队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 解楠 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081899 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11.7 | 11.7 | 3.3407 |  | 10 | 28.6% | 2.86 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.7 | 11.7 | 3.3407 |  | — | - | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
|  |  | 其他资金 |  | - | - | - |  | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照人才工作计划，重点开展对广电行业领军人才培训、人事相关法规制度培训，购买学习资料。 |  |  |  |  | 因疫情原因，不具备举办线上培训班条件，取消领军人才培训；按批次、按预定购买计划完成学习资料购买。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 学习资料购买次数 | 2次以上 |  | 2次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 学习资料购买次数 | 6种以上 |  | 7种 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 领军人才培训 | 12月完成 |  | 12月未完成 | 10 | 5 | 原定12月举行领军人才培训，前期准备工作已全部完成，因当时突发疫情不可抗力，全市取消线上培训，不具备举办培训的客观条件。 |  |
|  |  |  | 学习资料完成时限 | 12月完成 |  | 12月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制总额 | 11.7万元 |  | 3.34万元 | 10 | 8 | 原定12月举行领军人才培训，因当时突发疫情不可抗力，全市取消线上培训，不具备举办培训的客观条件。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强广人才队伍建设 | 加强广播电视、新媒体人才队伍建设，促进行业可持续性发展。 |  | 加强了广播电视、新媒体人才队伍建设，促进了行业可持续性发展。 | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 |  | 95%以上 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.86 |  |  |