## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 政策评估工作
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市产业经济研究中心
项目负责人 |  | 郭钧岐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85235833
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 17.0132 |  | 10 |  | 94.52% |  | 9.4518
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 |  | 17.0132 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市人民政府工作规则》（京政发〔2018〕5号）、《重大行政决策程序暂行条例》（国令713号）规定和要求，针对北京高精尖产业指导意见有关政策的特点和内容，开展政策评估工作，制定政策评估实施方案及评估标准，组织专家按评估标准对政策进行评估和综合性分析，最终形成政策评估报告。 | [5 empty] | 针对北京高精尖产业指导意见有关政策的特点和内容，按进度安排，完成政策评估各项工作。包括完成制定政策评估实施方案及评估标准，组织专家按评估标准对政策进行评估和综合性分析，开展典型装备企业经验交流工作，通过专家结题会后，形成《<北京市加快科技创新培育智能装备产业指导意见>政策评估报告》并报局领导及相关处室，对北京市装备产业具有一定参考意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政策评估报告完成篇数 |  |  | 1篇 | 1篇 | 13 |  | 13
|  | 质量指标 | 专家结题会验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 收集材料、数据工作进度 |  |  | 1-5月 | 1-4月 | 2 |  | 2
|  |  | 典型企业经验交流 |  |  | 3-11月 | 3-9月 | 2 |  | 2
|  |  | 形成报告初稿 |  |  | 6-8月 | 6-8月 | 2 |  | 2
|  |  | 专家座谈会开展时间 |  |  | 9-10月 | 10月 | 2 |  | 2
|  |  | 修改完善评估报告 |  |  | 11月 | 11月 | 2 |  | 2
|  |  | 形成报告终稿 |  |  | 12月 | 11月 | 2 |  | 2
|  |  | 2021年11月份前支出进度 |  |  | 50% | 50% | 2 |  | 2
|  |  | 2021年12月份前支出进度 |  |  | 100% | 94.52% | 2 |  | 1.8904 |  | 因疫情防控暂停外省市学习交流任务，相关经费未能按计划支出，结余资金已于年底返回市财政。
|  | 成本指标 | 法律专业机构服务费 |  |  | 5万元 | 5万元 | 2 |  | 2
|  |  | 资料费 |  |  | 9万元 | 9万元 | 2 |  | 2
|  |  | 专家劳务费 |  |  | 2万元 | 2万元 | 2 |  | 2
|  |  | 外省市学习交流费 |  |  | 2万元 | 1.013188万元 | 2 |  | 1 |  | 因疫情防控暂停外省市学习交流任务，结余资金已于年底返回市财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 针对装备产业现状，提出相关政策建议，对装备产业发展具有一定参考意义 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 报告使用对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.3422
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。