## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年北京市政务信息安全监测预警及应急保障服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务信息安全应急处置中心
项目负责人 |  | 刘鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 84371667
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 766.8912 | 766.0299 |  | 766.0299 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 766.8912 | 767.0299 |  | 766.0299 | — | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要内容：1.监测预警系统运维：定期对监测预警平台安全设备进行巡检和日常维护，及时排除设备和系统故障，确保监测预警平台安全可靠的运行； 2.监测预警服务，监控值守：监测北京市政务云、大数据平台以及部分政务外网等关键基础设施和数据的安全状况，定期对监测报警数据等进行分析，形成政务信息安全状况分析报告； 3.全市政务信息安全应急保障：保障北京市在重大会议、重大节日、其他重要社会及政治活动期间的信息安全，重点对北京市政务云、大数据平台、首都之窗以及政务外网和政务邮件系统进行监测，及时进行安全事件应急服务和应急处置； 4.与两家国家信息安全权威机构合作，建立健全信息安全保障体系，及时发现北京市政务系统的安全漏洞，实现北京市信息安全保障能力的全面提升，完善我市重大信息安全事件通报机制。 | [5 empty] | 1.监测预警系统全年稳定运行，未出现重大故障，完成200余台套监控系统的网络设备、安全设备的日常运行维护保障，累计运维工作874次；并按照市级政务云及相关服务按预算和合同要求租用了12个月云服务； 2.完成日常及重大活动时期的监测值守工作，投入人力4000余人日进行全年不间断7*24小时值守，完成网络攻击、病毒木马传播事件、异常访问行为7*24小时监测，全年发现各类网络攻击、病毒蠕虫安全事件和安全隐患2255起，形成各类报告500余份； 3.全市政务信息安全应急保障，全年共处置22起突发性网络安全事件，事件发生后能够快速抵达事发现场开展应急处置，保证了日常与重大活动期间北京市电子政务信息系统的安全。 4，两家国家信息安全权威机构合作，在健全信息安全保障体系的基础上，协助开展北京市信息安全外围保障工作，累计推送北京市政务信息安全问题及隐患122次，有效提升我市外围保障能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 日常及重大活动时期监测值守 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 2 | 2
|  |  | 政务外网汇聚节点安全监测 |  |  | 15个 | 35个 | 1 | 1
|  |  | 政务网站和重要网站安全监测 |  |  | 1400个 | 1600个 | 1 | 1
|  |  | 党政机关互联网接入点安全监测 |  |  | 6个 | 6个 | 1 | 1
|  |  | 政务云节点监测 |  |  | ≥7个 | 7个 | 1 | 1
|  |  | 网络攻击、病毒木马传播事件、异常访问行为监测 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 1 | 1
|  |  | 监测系统的网络设备、安全设备的日常运行维护保障 |  |  | ≥140台 | 200余台 | 1 | 1
|  |  | 监测预警系统维保 |  |  | 1套 | 1套 | 1 | 1
|  |  | 动联维保 |  |  | 1套 | 1套 | 1 | 1
|  |  | 舆情周报、月报、年报 |  |  | 52期、12期、1期 | 52期、12期、1期 | 1 | 1
|  |  | 市级政务云服务器及相关服务租用 |  |  | 12个月 | 12个月 | 1 | 1
|  |  | 北京市网络安全态势信息月报告 |  |  | 12期 | 12期 | 1 | 1
|  |  | 北京市重要政务网站外围监控工作月报 |  |  | 12*2期 | 12*2期 | 1 | 1
|  |  | 信息安全漏洞周报 |  |  | 52期 | 52期 | 1 | 1
|  |  | 北京市重要政务网站外围监控工作年报 |  |  | 1*2期 | 1*2期 | 1 | 1
|  |  | 中国互联网网络安全年度报告 |  |  | 1期 | 1期 | 1 | 1
|  |  | 北京市工控系统安全态势年报 |  |  | 1期 | 1期 | 1 | 1
|  |  | 提供应急装备维保 |  |  | 6台 | 6台 | 1 | 1
|  |  | 应急装备租赁 |  |  | ≥10台次 | 23台次 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 运维服务事件通知完成度 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 运维服务事件及时处置率 |  |  | >95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 上云系统可用率 |  |  | ≥99.9% | 100% | 2 | 2
|  |  | 设备现场巡查频率 |  |  | 1次/年 | 1次 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 故障排除时间 |  |  | <48小时 | <48小时 | 2 | 2
|  |  | 故障响应时间 |  |  | <2小时 | <2小时 | 2 | 2
|  |  | 监测应急值守保障、系统运行维护工作，完成定期报告编写及安全通告上报工作 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 1 | 1
|  |  | 对设备的维保及应急设备核查 |  |  | 全年 | 全年 | 1 | 1
|  |  | 各分项合同签署，确定各类重要设备维护保养委托承担单位 |  |  | 第一、二季度 | 第二季度 | 1 | 1
|  |  | 完成与权威机构合作工作计划；按期开展政务云租用服务；按期开展应急保障服务；全年持续开展各项运维保障服务工作 |  |  | 按期完成 | 按期完成 | 1 | 1
|  |  | 完成项目验收 |  |  | 2022年第一季度 | 2022年第一季度 | 2 | 2
|  |  | 支出50%完成时间 |  |  | 2021年第一、二季度 | 2021-04-01 | 2 | 2
|  |  | 支出100%完成时间 |  |  | 2021年第三、四季度支出 | 2021-12-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 监测预警系统运维和预警服务预算控制数 |  |  | 425.532万元 | 425万元 | 2 | 2
|  |  | 全市政务信息安全应急保障预算控制数 |  |  | 161.4172万元 | 161万元 | 2 | 2
|  |  | 政务云租用预算控制数 |  |  | 99.942万元 | 99.942万元 | 2 | 2
|  |  | 信息安全威胁情报推送、监测事件通报及态势报告预算控制数 |  |  | 80万元 | 80万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据监测实际情况，及时发现和通报服务中断、安全漏洞、异常链接、木马病毒植入等安全问题 |  |  | 及时 | 及时 | 10 | 9
|  |  | 协助政务单位开展应急处置工作 |  |  | ≥10次 | 22次 | 10 | 10
|  |  | 两家国家信息安全权威机构向我中心推送北京市政务信息安全相关风险隐患问题 |  |  | ≥100次 | 122次 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。