## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 无线电监测站内控体系建设
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 田伟光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85271040
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 11.2 |  | 10 |  | 70% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 11.2 |  | 10 |  | 70% |  | 7
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： 1.内控体系建设； 2.内控体系成果即内控手册的汇编； 3.阶段成果的培训文件 | [5 empty] | 按照年度计划，完成了内控体系建设和内控体系成果即内控手册的汇编工作，资金执行率70%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成内控手册编制修订数量 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7 |  | 无
|  |  | 制度汇编数量 |  |  | ≥10份 | 13份 | 7 |  | 7 |  | 无
|  |  | 局内制度汇编 |  |  | ≥7份 | 13份 | 7 |  | 7 |  | 无
|  |  | 局外制度汇编 |  |  | ≥7份 | 10份 | 7 |  | 7 |  | 无
|  | 质量指标 | 内控制度合规性 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年6月30日前 |  |  | 完成比选 | 完成 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 2021年7月30日前 |  |  | 签订合同 | 完成 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 2021年12月30日前 |  |  | 完成验收 | 未完成 | 3 |  | 0 |  | 因前期参加冬奥会保障，人员都在奥运场馆，未能及时完成培训工作。下一步进款完成培训，完成验收工作。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤16万元 | 16万元 | 7 |  | 7 |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位内部管理稳步提高 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 15 |  | 15 |  | 无
|  |  | 提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 90 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。