## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京市大数据中心新增政务云租用
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 聂志锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801179863
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 456.6668 | 456.6003 |  | 455.8819 |  | 10 |  | 99.84% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 456.6668 | 456.6003 |  | 455.8819 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为大数据平台、领导驾驶舱，以及综合办公平台（政务外网部分）等系统提供计算服务、存储服务、网络服务，保障系统稳定运行； 2.提供政务云扩展及其他服务，包括商用操作系统、数据库审计服务、云端APT防护服务、本地备份服务，保障系统安全性、数据数据安全和系统可靠性。 | [5 empty] | 1.已完成为大数据平台、领导驾驶舱，以及综合办公平台（政务外网部分）等系统提供计算服务、存储服务、网络服务，保障系统稳定运行任务。 2.已完成提供包括商用操作系统、数据库审计服务、云端APT防护服务、本地备份服务等政务云扩展及其他服务，完成保障系统安全性、数据数据安全和系统可靠性任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：提供基础服务（计算服务、存储服务、网络服务） |  |  | 3类 | 3类 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：提供扩展和其他服务（商用操作系统、数据库审计服务、云端APT防护服务、本地备份服务） |  |  | 4类 | 4类 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：云服务可用性 |  |  | ≥99.99% | ≥99.99% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：政务云数据可靠性 |  |  | ≥99.9999% | ≥99.9999% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：全年重大责任安全事件 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：启动项目招标工作 |  |  | 2021年3月31日前 | 2021-03-15 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标2：完成项目实施 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021-12-31 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标3：项目经费支出不低于40% |  |  | 2021年6月30日前 | 2021-06-01 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标4：完成项目应付款项支付 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021-12-01 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 456.600332万元 | 455.881938万元 | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：专家费 |  |  | 0.65万元 | 0 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：印花税 |  |  | 0.136764万元 | 0.06837万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高各部门单位办理事务的效率 |  |  | 有效提高 | 为大数据平台、领导驾驶舱以及综合办公平台等系统提供了稳定的政务云服务。政务云服务全年无事故，确保基础云环境100%有效运行，继而有效提高了市领导及政务工作人员使用相关系统的效率 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：提高社会服务的利用率 |  |  | 有效提高 | 为大数据平台、领导驾驶舱以及综合办公平台等系统提供了稳定的政务云服务。政务云服务全年无事故，确保基础云100%有效运行，继而有效提高了相关系统服务社会的利用率 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：政务云资源使用率综合指标 |  |  | 25% | 27.6% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：中心政务云服务系统用户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。