## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 全市工业和信息化行业培训经费
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 常德志 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578488
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 107.95 | 55.95 |  | 42.31 |  | 10 |  | 75.62% |  | 7.56
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.组织依法行政暨行政执法培训、大数据技术水平培训、电子信息产业企业统计工作培训、局系统人事培训、处级干部轮训、北京市电子政务信息安全管理人员培训、大数据应用实践培训班等培训； 2.贯彻落实上级单位和平级单位开展培训的要求，落实好各项工作； 3.提高工作人员的工作水平和任务完成质量。 | [5 empty] | 1.受疫情影响，组织完成了2021年全市经信系统依法行政暨行政行政工作培训、北京市经济和信息化局学习贯彻党的十九届五中群会精神暨党史学习教育轮训班（2期）、智慧城市专题培训班、智慧城市建设动员部署暨经验交流和城市建设工作宣贯培训等5个培训班次。 2.贯彻落实了上级单位和平级单位开展培训的要求，落实好各项工作； 3.切实提高了工作人员的工作水平和任务完成质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训班次 |  |  | 7 | 5 | 5 |  | 3.57 |  | 受疫情影响，局系统人事培训和电子信息产业企业统计工作培训取消
|  |  | 指标2：培训人数 |  |  | 600 | 565 | 5 |  | 4.7 |  | 受疫情影响，局系统人事培训和电子信息产业企业统计工作培训取消
|  |  | 指标3：培训天数 |  |  | 22 | 11 | 5 |  | 2.5 |  | 受疫情影响，局系统人事培训（3天）和电子信息产业企业统计工作培训（1天）取消；2021年“处级干部轮训班”调整，一共2期培训，培训时间由5天调整为3天； 依法行政暨行政执法培训培训天数由5天缩短至2天。
|  | 质量指标 | 指标1：学员参与率 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：培训合格率 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：培训时间 |  |  | 2021年7月前，组织1次培训； | 2021年7月前，组织3次培训； | 2 |  | 2
[6 empty] | 2021年12月底前，组织7次培训； | 2021年12月底前，组织5次培训； | 1 |  | 0.71 |  | 受疫情影响，局系统人事培训和电子信息产业企业统计工作培训取消
|  |  | 指标2：培训费用支出进度 |  |  | 2021年7月前，支出20%； | 2021年7月前，支出46.97%； | 1 |  | 1
[6 empty] | 2021年12月底前，支出100% | 2021年12月底前，支出75.61%（按全年预算数55.95万元计算） | 1 |  | 0.76 |  | 受疫情影响，局系统人事培训和电子信息产业企业统计工作培训取消
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 55.95万元 | 42.305494万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：人均培训成本 |  |  | ≤550元 | ≤550元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：学员理论水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：学员实践能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：学员知识更新 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：对培训组织管理满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：对培训课程内容及方式满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：对培训师资授课情况满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 2 |  | 2
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。