## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 2021年度政务网络项目管理
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务网络管理中心
项目负责人 |  | 徐莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59260920
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 162.018 | 137.598 |  | 130.5648 |  | 10 |  | 94.89% |  | 9.4889
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 162.018 | 137.598 |  | 130.5648 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成我市政务网络的工程造价审核和运维费用审核工作，确保运维费用的合理性； 2.完成用户满意度测评，掌握用户满意度情况，了解用户的需求与诉求，督促运维单位做好用户服务； 3.完成中心各项目法律支撑工作，保证各项工作的合法性； 4.完成中心各预算项目的专家咨询、国内会议、调查研究相关管理工作，保证各项工作的正常开展； 5.完成中心项目合同印花税的缴纳。 | [5 empty] | 1.完成了我市政务网络的工程造价审核、用户满意度测评和运维费用审核工作，确保了运维费用的合理性，掌握了用户满意度情况，了解了用户的需求与诉求。 2.完成了中心各项目法律支撑工作，完成了中心项目合同印花税的缴纳，保证了各项工作的合法性。 3.完成了中心各预算项目的专家咨询等工作，保证了各项工作的正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网络政务外网、政务物联数据专网、800兆无线政务网工程造价审核涵盖率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 政务外网、政务内网传输网、政务物联数据专网、800兆无线政务网满意度测评涵盖率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 政务外网、政务内网传输网、政务物联数据专网、800兆无线政务网运维费评审涵盖率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 法律支撑审核服务人员数量 |  |  | ≥2人 | 2人 | 3 |  | 3
|  |  | 全部预算内合同印花税缴纳率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 应审核项目造价审核完成率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 满意度测评项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 政务网络运维费评审完成率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 法律支撑服务项目审核完成率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 印花税缴纳规范率、及时性、金额准确率、缴纳比例 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 收齐造价材料后完成造价审核时限 |  |  | ≤15日 | 15日以内 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 完成满意度测评时间 |  |  | 2021年7月至2022年1月 | 2021-12-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 完成800兆无线政务网运维费评审时间 |  |  | 2021-07-01 | 2021-03-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 完成政务外网、政务内网传输网、政务物联数据专网运维费评审时间 |  |  | 2021-12-01 | 2021-11-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 收齐相关材料后完成相关法律审核时限 |  |  | ≤5个工作日 | 5个工作日以内 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 完成印花税缴纳 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 6月份完成全部费用支付进度 |  |  | ≥50% | 40.36% | 1.5 |  | 1.2108 |  | 造价项目招标结余较多，超过预想。将在下一年适当调整预算。
|  |  | 12月份完成全部费用支付进度 |  |  | 100% | 94.89% | 1.5 |  | 1.4233 |  | 主要是由于疫情影响差旅无法执行、专家会减少。
|  | 成本指标 | 委托业务费预算控制数 |  |  | 147.34万元 | 122.92万元 | 2 |  | 2
|  |  | 专家劳务费预算控制数 |  |  | 6万元 | 3.25万元 | 2 |  | 2 |  | 主要是由于疫情影响差旅无法执行、专家会减少。
|  |  | 差旅费预算控制数 |  |  | 4万元 | 0万元 | 2 |  | 2
|  |  | 印花税预算控制数 |  |  | 4.678万元 | 4.39483万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财评审减率 |  |  | ≤5% | 2%以内 | 10 |  | 10
|  |  | 保证网络运维费用的合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 掌握政务网络运维工作的实际用户满意度情况，了解用户的需求与诉求，督促运维单位做好用户服务 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用对象、受众群体满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.123
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。