## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 无线电监测设施原子化改造无线电一网通办及公众移动基站数据交互系统建设项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 张羽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85271037
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 373 | 373 |  | 219.38 |  | 10 |  | 58.8% |  | 5.88
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 373 | 373 |  | 219.38 |  | 10 |  | 58.8% |  | 5.88
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： （1）完成监测设施原子化服务改造。 （2）完成公众移动基站数据交互系统建设； （3）完成无线电“一网通办”及电子证照管理系统建设； （4）完成地面业务无线电台执照管理系统建设； （5）完成业务系统配套的硬件设备，打印机、网闸、服务器建设。 | [5 empty] | 按照年度计划，全部完成预期年度总体采购目标，预算执行率58.8%，剩余部分为预算评审核减、招标损耗、项目尾款。按照相关规定，转移支付资金可以跨年执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成监测设施原子化服务改造数量 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 完成无线电“一网通办”及电子证照管理系统数量 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 完成地面业务无线电台执照管理系统数量 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 完成公众移动基站数据交互系统数量 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 完成已建业务应用集成 数量 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 完成配套设施数量 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 质量指标 | 购置设备技术指标达预可研报告一致性 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 安装验货合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 2 |  | 未完成终验，初验合格率100%。下一步加快执行进度，完成终验。
|  |  | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 设备故障率 |  |  | ＜5% | 0 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 国产化率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年6月30日前 |  |  | 完成预算评审 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年7月30日前 |  |  | 完成招标 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年9月30日前 |  |  | 签订合同 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年12月30日前 |  |  | 完成支付100% | 58.88% | 2 |  | 1 |  | 无
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤373万元 | 368.46万元 | 9 |  | 9 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 提升无线电管理一体化平台原子化服务能力 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 有效提升无线电频谱资源管理的精细化、规范化、科学化水平 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 配发计算机使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。