## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年市经济和信息化局网络与信息化基础运维项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 李辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578152
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 610 | 610 |  | 606.325 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 606.55 | 606.55 |  | 606.325 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.局机关网络设备全年运行稳定可靠，可用性超过99.9%； 2.完成基础设施运维、应用运维、信息资源运维、信息安全运维等各项工作； 3.全年无重大运维安全事故，用户满意度超过85%。 | [5 empty] | 1.局机关网络设备全年运行稳定可靠，可用性超过99.9%； 2.完成基础设施运维、应用运维、信息资源运维、信息安全运维等各项工作； 3.全年无重大运维安全事故，用户满意度超过85%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专业网络运维数量 |  |  | 6个 | 6个 | 1 |  | 1
|  |  | 局域网络设备和安全设备运维数量 |  |  | 11台 | 11台 | 1 |  | 1
|  |  | 机关工作人员终端维护数量 |  |  | 265台 | 265台 | 1 |  | 1
|  |  | 服务器操作系统维护数量 |  |  | ≧100个 | 111个 | 1 |  | 1
|  |  | 中间件维护数量 |  |  | ≧65个 | 81个 | 1 |  | 1
|  |  | 数据库维护数量 |  |  | ≧50个 | 81个 | 1 |  | 1
|  |  | 运维日报 |  |  | 230个 | 230个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 运维周报 |  |  | 50个 | 50个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 运维月报 |  |  | 12个 | 12个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 完成桌面运维任务的数量 |  |  | ≧2000个 | 2235 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 个人数字证书续保数量 |  |  | ≧300人 | 不少于300人 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 服务器数字安全证书续保数量 |  |  | 1台 | 1台 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 应急演练次数 |  |  | 2次 | 3次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 安全风险评估次数 |  |  | 1次 | 1次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 渗透测试次数 |  |  | 2次 | 2次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 安全弱点与漏洞扫描次数 |  |  | 12次 | 12次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 应用系统维护数量 |  |  | 39个 | 43个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 基础库数据维护数量 |  |  | ≧200万条 | 1.1亿 | 0.5 |  | 0.35 |  | 因业务需要，新增汇聚了税务、人力社保等企业数据，基础库数据运维量增大。
|  |  | 专题库数据运维数量 |  |  | ≧20个 | 57个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 接口优化数量 |  |  | ≧20个 | 36个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 数据库性能优化 |  |  | 3次 | 3次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 数据接口调用 |  |  | ≧5万次 | 19万次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 重要节假日和重大活动的安全值守次数 |  |  | ≧30次 | 93次 | 1 |  | 0.8 |  | 因疫情及重大活动原因，临时增加了重保时长
|  | 质量指标 | 专用网络可用性 |  |  | ≧99.9% | 99.9% | 7 |  | 7
|  |  | 全年重大信息安全事故率0 |  |  | 0% | 0% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 现场运维保障时间工作日 |  |  | 5*8小时 | 5*8小时 | 2 |  | 2
|  |  | 故障远程解决电话支持时间 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 2 |  | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 2 |  | 2
|  |  | 8月底前完成项目支付比例 |  |  | ≧50% | 79% | 2 |  | 2
|  |  | 12月底前完成项目支付比例 |  |  | 100% | 99.99% | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数（万元） |  |  | ≤610 | 606.325 | 5 |  | 5
|  |  | 人员平均成本（万元） |  |  | 1.2 | 1.2 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑全局各机关、直属单位所有工作人员办公应用，服务内部用户数量超过600人，提高内部办公效率 |  |  | ≧600 | 717 | 10 |  | 10
|  | 指标 | 支撑我局重点工作的开展，改善企业营商环境 |  |  | 以信息化手段支撑企业数据采集调研、专项资金管理、重点项目跟踪调度等局内重点工作 | 2021年支撑企业调研、专项资金、高精尖项目调度等核心业务办理2539项。 | 10 |  | 10 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 推动我局面向各委办局、社会公众、企业等用户的数据共享开放 |  |  | 支撑我局数据共享开放工作。 | 2021年我局职责目录、数据目录、信息系统目录、数据共享响应率均为100%，全年支撑数据共享申请处理724项。 | 10 |  | 10 |  | 年初已评审通过的指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  |  | ≧85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.55
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。