## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年北京市信息安全容灾备份中心运行维护
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全应急处置中心
项目负责人 |  | 桑磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371667
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 568.6302 | 567.4343 |  | 567.4343 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 568.6302 | 567.4343 |  | 567.4343 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 机房运维： 保障灾备中心机房环境、UPS系统、空调系统、新风系统等基础设施及IT设备的正常稳定运行，全年无安全生产事故。确保灾备中心各用户单位容灾备份业务的正常开展，重要政务信息系统数据安全和业务持续运行。 基础设施设备运维： 保障灾备中心消防安防监控、高压变配电室、柴油发电机、外电路、高压小室、消防系统等重要设施设备正常运行。为全市重要信息系统的容灾系统建设、运维、演练、测试以及灾难发生时的系统和业务恢复，集中提供场地、电力等配套资源与相关服务。为全市各相关用户单位预案演练及系统恢复提供餐饮、会议服务。 | [5 empty] | 机房运维： 2021年全年，灾备中心机房环境、UPS系统、空调系统、新风系统等基础设施及IT设备的正常稳定运行，全年无安全生产事故。灾备中心各用户单位容灾备份业务的正常开展，重要政务信息系统数据安全和业务持续运行，达到了年度总体目标要求。 基础设施设备运维： 2021年全年，灾备中心消防安防监控、高压变配电室、柴油发电机、外电路、高压小室、消防系统等重要设施设备正常运行。为全市重要信息系统的容灾系统建设、运维、演练、测试以及灾难发生时的系统和业务恢复，集中提供场地、电力等配套资源与相关服务。为全市各相关用户单位预案演练及系统恢复提供餐饮、会议服务，达到了年度总体目标要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 机房日常巡检频率、机房测评次数、运维人员数量 |  |  | 7次/天、1次、11人 | 7次/天、1次、11人 | 1 |  | 1
|  |  | IDS使用服务设备数量、防火墙设备使用服务数量、小型机维保数量、服务器维保数量、 |  |  | 2台、1台、2台、2台 | 2台、1台、2台、2台 | 1 |  | 1
|  |  | UPS维保数量、低压开关柜、强电列头柜、蓄电池运维数量 |  |  | 2台、8个、26个、160支 | 2台、8个、26个、160支 | 1 |  | 1
|  |  | 空调维保数量、新风维保数量 |  |  | 42台、1套 | 42台、1套 | 1 |  | 1
|  |  | 消防安防监控系统的报警主机、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消防排风系统、消火栓系统运维数量 |  |  | 各1套 | 各1套 | 1 |  | 1
|  |  | 监控显示屏、高压变配电系统的变压器、高压柜、低压柜、低压电容柜、谐波保护柜、直流屏系统、高压电缆、电缆桥架、电力监控系统运维数量 |  |  | 14个、2台、12台、14台、4台、2台、1套、2路、2路、1套 | 14个、2台、12台、14台、4台、2台、1套、2路、2路、1套 | 1 |  | 1
|  |  | 消防安防监控系统、高压变配电监控系统值班人数、时间 |  |  | 2人、7*24小时 | 2人、7*24小时 | 1 |  | 1
|  |  | 外电路高压小室的供电局变电站至灾备中心10KV电缆运维数量、巡检频率 |  |  | 2905米*2路、1次/月 | 2905米*2路、1次/月 | 1 |  | 1
|  |  | 弱电安防维保的安防视频监控系统、一卡通系统、动力环境监控系统运维数量、巡检频率 |  |  | 各1套、1次/周 | 各1套、1次/周 | 1 |  | 1
|  |  | 消防维保的火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消防排风系统维保次数 |  |  | 12次 | 12次 | 1 |  | 1
|  |  | 湿式报警阀更换、启动瓶维护次数 |  |  | 1次 | 1次 | 1 |  | 1
|  |  | 消防电力检测面积、防雷检测点位 |  |  | 9145.77平米、654个 | 9145.77平米、654个 | 1 |  | 1
|  |  | 柴油发电机系统的柴油发电机运维数量、检修开机试验频率 |  |  | 1套、1次/月 | 1套、1次/月 | 1 |  | 1
|  |  | 电梯系统的货运电梯运维数量、巡检频率、年检次数 |  |  | 1部、2次/月、1次 | 1部、2次/月、1次 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 运维服务事件处理完成度 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 运维服务事件及时处置率 |  |  | >95% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 设备可用率 |  |  | >99.9% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | UPS系统、空调系统、新风系统、维保及购买服务设备、安防系统故障响应时间 |  |  | ≤15分钟 | ≤15分钟 | 1 |  | 1
|  |  | UPS系统、空调系统、新风系统、维保及购买服务设备、安防系统、柴油发电机系统故障到场时间 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 1 |  | 1
|  |  | “元旦”、“春节”、“两会”、“清明“、“五一”“国庆”重大节日时点应急保障 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 机房运维启动项目招标，完成承担单位选择及合同签订工作时间 |  |  | 2021年第一、二季度 | 2021年第一季度 | 1 |  | 1
|  |  | 按合同要求完成既定工作任务 |  |  | 2021年全年 | 按照合同要求全年 | 1 |  | 1
|  |  | 筹备完成项目结题 |  |  | 2022年第一季度 | 2022年第一季度 | 1 |  | 1
|  |  | 消防安防监控系统、高压变配电系统、外电路高压小室系统、柴油发电机系统故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 1 |  | 1
|  |  | 高压变配电系统、外电路高压小室系统故障到场时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 1 |  | 1
|  |  | 消防安防监控系统故障到场时间、柴油发电机系统一般故障时间 |  |  | ≤24小时、≤12小时 | ≤24小时、≤12小时 | 1 |  | 1
|  |  | 高压变配电系统、外电路高压小室系统一般故障时间 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 1 |  | 1
|  |  | 电梯系统故障响应时间、到场时间、电梯内有人被困时到场时间、普通故障修复、重大故障修复 |  |  | ≤60分钟、≤60分钟、≤30分钟、≤3小时、≤48小时 | ≤60分钟、≤60分钟、≤30分钟、≤3小时、≤48小时 | 1 |  | 1
|  |  | 基础设施设备运维完成项目招投标及合同签订工作；确定各类重要设备维护保养委托承担单位；开展日常运行管理工作时间 |  |  | 2021年第一、二季度 | 2021年第一、二季度内 | 1 |  | 1
|  |  | 开展日常运行管理工作、按国家及行业要求完成特种设备和特殊专业的年度检查检验工作 |  |  | 2021年第二、三、四季度 | 2021年第二、三、四季度内 | 1 |  | 1
|  |  | 2021年第一、二季度支出进度 |  |  | ≥50% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 2021年第三、四季度支出进度 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 机房运维设备维保预算控制数 |  |  | 84.1649万元 | 84.00507万元 | 1 |  | 1 |  | 项目执行与预算控制数差异为招标结余
|  |  | 机房运维购买设备使用服务预算控制数 |  |  | 58.86万元 | 58.74823万元 | 1 |  | 1
|  |  | 机房运维运维人员费用预算控制数 |  |  | 212.4万元 | 211.9967万元 | 1 |  | 1
|  |  | 基础设施设备运维高压变配电室和消防安防监控中心运行维护预算控制数 |  |  | 117.12万元 | 117.12万元 | 1 |  | 1
|  |  | 基础设施设备运维外电路及高压小室维护预算控制数 |  |  | 11.82万元 | 11.82万元 | 1 |  | 1
|  |  | 基础设施设备运维柴油发电机维护预算控制数 |  |  | 7.8万元 | 7.8万元 | 1 |  | 1
|  |  | 基础设施设备运维综合保障服务预算控制数 |  |  | 28.8万元 | 28.8万元 | 1 |  | 1
|  |  | 基础设施设备运维建筑物年度防雷检预算控制数 |  |  | 5.986万元 | 5.9760万元 | 1 |  | 1
|  |  | 基础设施设备运维消防电气检预算控制数 |  |  | 4.0241388万元 | 4.0214万元 | 1 |  | 1
|  |  | 基础设施设备运维弱电安防维保预算控制数 |  |  | 12.7184万元 | 12.2398万元 | 1 |  | 1
|  |  | 基础设施设备运维消防系统维保预算控制数 |  |  | 21.938万元 | 21.822万元 | 1 |  | 1
|  |  | 基础设施设备运维电梯系统维预算控制数 |  |  | 3万元 | 3万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年安全生产事故 |  |  | 0 | 0 | 6 |  | 6
|  |  | 灾备中心核心业务中断次数 |  |  | 0 | 0 | 6 |  | 6
|  |  | 重大故障发生次数 |  |  | 0 | 0 | 6 |  | 6
|  |  | 消防、变配电、柴发等核心基础设施一般故障解决时间 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 6 |  | 6
|  |  | 保障介质备份、数据备份、系统备份、预案演练及应急恢复等业务的开展 |  |  | 有效 | 有效 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  |  | ＞95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。