## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 监测网设施设备维修维护费
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 张羽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85271037
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145 | 145 |  | 95.28 |  | 10 |  | 65.7% |  | 6.57
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145 | 145 |  | 95.28 |  | 10 |  | 65.7% |  | 6.57
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.完成监测网内技术设备维修； 2.完成监测份站分站气体消防设施更换维修； 3.完成监测网分站机房升级改造 | [5 empty] | 按照年度计划，完成了部分监测网内技术设备维修；完成了监测份站分站气体消防设施更换维修；完成了监测网分站机房升级改造，预算执行率65.7%，按照相关规定，转移支付资金可以跨年执行，剩余维修费，按照实际发生的维修情况产生。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 无线电专用设备维修 |  |  | ≥10套次 | 15 | 6 |  | 6 |  | 无
|  |  | 消防设施更换 |  |  | ≥2套次 | 2套次 | 6 |  | 6 |  | 无
|  |  | 完成分站机房改造 |  |  | ≥2个 | 2个 | 6 |  | 6 |  | 无
|  | 质量指标 | 维修后的设备可以稳定运行率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无
|  |  | 符合验收标准合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无
|  |  | 维修后三个月内设备故障率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年4月30日前 |  |  | 完成消防系统、机房改造项目询价 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年5月30日前 |  |  | 签订合同 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 故障报修后，全年响应时效 |  |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 维修进度 |  |  | ≤1个自然月 | 20日 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤145万元 | 95.28万元 | 8 |  | 8 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维修后利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高监测设施利用率 |  |  | ≥3% | ≥3% | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 无线电安全保障工作稳定性提高率 |  |  | ≥1% | ≥1% | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 配发计算机使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.57
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。