## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年基本办公设备购置
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全应急处置中心
项目负责人 |  | 张涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-84371667
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.3647 | 25.3647 |  | 25.3641 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.3647 | 25.3647 |  | 25.3641 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.中心拥有编制36个，现在编人数33人，可配备A3幅面激光打印机5台。根据实际工作需要和国产化替代要求，现申请购置1台A3黑白激光打印机，1台A3彩色多功能一体机，提升工作质量和效率。 2.因灾备中心食堂餐厅、生活楼1层宿舍和物业办公室、生活楼2层职工之家等区域存在空调设备过保无法维修问题，夏季室内温度较高，为满足员工工作生活需求，消除存在安全隐患，需购置28台空调对该区域进行降温。 3.灾备中心食堂操作间冰箱、消毒柜、保温热汤池、单门蒸箱、烤箱、电饼铛、双头双尾炒炉等电器存在维保过期无法维修问题，需购置更换10台电器，确保食品安全和生产安全。 | [5 empty] | 1.全年保障了中心打印设备正常运行，提升工作质量和效率。 2.全年保障了灾备中心食堂餐厅、生活楼1层宿舍和物业办公室、生活楼2层职工之家等区域空调设备正常运行，解决夏季室内温度较高问题，满足员工工作生活需求，消除存在安全隐患。 3.全年保障了灾备中心食堂电器正常运行，确保食品安全和生产安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | A3黑白激光打印机、A3彩色多功能一体机 |  |  | 各1台 | 各1台 | 3 |  | 3
|  |  | 1P变频壁挂机、1.5P变频壁挂机、5P变频柜机 |  |  | 17套、8套、3套 | 17套、8套、3套 | 4 |  | 4
|  |  | 四门冰箱 |  |  | 3台 | 3台 | 3 |  | 3
|  |  | 两门冰箱、单门蒸箱、双层烤箱、电饼铛、消毒柜、双头双尾炒炉、保温热汤池 |  |  | 各1台 | 各1台 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 打印机整机保修时间 |  |  | 3年 | 3年 | 3 |  | 3
|  |  | 空调整机保修时间 |  |  | 6年 | 6年 | 3 |  | 3
|  |  | 厨房电器整机保修时间 |  |  | 半年 | 半年 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 完成政采供货商比选及合同签订工作 |  |  | 2021年第一、二季度 | 2021-06-01 | 4 |  | 4
|  |  | 完成设备采购、安装、调试及项目验收工作 |  |  | 2021年第二、三季度 | 2021-08-01 | 4 |  | 4
|  |  | 完成100%支出 |  |  | 2021年第一、二、三季度 | 2021-07-01 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 打印机、一体机采购预算控制数 |  |  | 9万元 | 9万元 | 4 |  | 4
|  |  | 灾备中心空调采购预算控制数 |  |  | 12.7947万元 | 12.7941万元 | 4 |  | 4
|  |  | 厨房电器更换预算控制数 |  |  | 3.57万元 | 3.57万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障中心正常办公 |  |  | 有效 | 有效 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。