## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京市大数据目录体系及数据治理
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 贾晓丰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371850
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 963.3 | 959.66 |  | 959.1938 |  | 10 |  | 99.95% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 963.3 | 959.66 |  | 959.1938 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京大数据行动计划工作方案》（京政办发〔2018〕31号）、《北京大数据行动计划2019年重点工作任务》（京大数据发〔2019〕3号）相关要求，依托市级大数据平台开展大数据目录体系及数据治理工作，主要包括大数据目录体系建设与服务、政务数据和社会数据汇聚、数据全生命周期管理与服务等工作内容。通过项目实施，开展目录区块链运行管理、完善市区两级目录区块链上职责、系统、数据“一套家底”，完成汇聚数据的更新、全流程治理和服务接口发布，通过统筹全市政务数据和相关社会数据的汇聚、管理和共享，实现全市大数据的统一管控，有效支撑领导驾驶舱及各部门、各区的重大主题应用。 | [5 empty] | 一是开展大数据目录体系建设与服务，支撑市级层面新增49个信息系统、2054条职责目录、25796条数据目录“上链”，区级层面新增37个信息系统、5100条职责目录、25263条数据目录“上链”，市区两级累计上链75个市级部门、16个区及经开区的2811个信息系统、61952条职责目录和295627条数据目录。二是开展政务数据和社会数据汇聚，新增汇聚8278个数据项、145亿条数据，新增向13个市级部门和3个区共享303亿条政务数据；新增接入219个数据项，502亿条社会数据，新增向5个市级部门和4个区共享1601亿条数据。三是开展数据全生命周期管理与服务，新增293亿条数据入库清洗，新增309个标准接口。通过项目实施，完成汇聚数据的更新、全流程治理和服务接口发布，通过统筹全市政务数据和相关社会数据的汇聚、管理和共享，实现全市大数据的统一管控，有效支撑了京智、疫情防控、社会信用、数字政府、税源登记、纪检监察、“回天大脑”等市、区两级153项业务应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完善市区两级目录区块链职责目录、信息系统、数据目录 |  |  | 不少于50000类职责目录、2800个信息系统、240000类数据目录 | 完善61952类职责目录、2811个信息系统、295627类数据目录 | 2 |  | 2
|  |  | 目录区块链支撑共享授权 |  |  | 不少于2000类次 | 3895类次 | 1 |  | 1
|  |  | 开展部门画像及考核 |  |  | 不少于60个部门 | 75个部门 | 3 |  | 3
|  |  | 新增汇聚政务数据 |  |  | 不少于200类 | 513类 | 2 |  | 2
|  |  | 更新汇聚政务数据 |  |  | 不少于500类 | 1334类 | 1 |  | 1
|  |  | 运维已接入社会数据并持续提供共享支撑服务 |  |  | 不少于100类 | 100类 | 1 |  | 1
|  |  | 新增接入社会数据 |  |  | 不少于50类 | 50类 | 2 |  | 2
|  |  | 运维已有的数据接口服务并进行数据更新和治理 |  |  | 不少于500类 | 876类 | 1 |  | 1
|  |  | 新增政务数据的全流程治理，发布标准化服务接口 |  |  | 不少于200类 | 306类 | 2 |  | 2
|  |  | 运维已有的数据标签 |  |  | 80000个 | 10.97万个 | 2 |  | 2
|  |  | 新增数据标签 |  |  | 不少于20000个 | 2.23万个 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 目录体系建设满足“国家编目指南”要求，按照《职责目录编制规范》、《北京市政府投资信息化项目数据资源管理办法（试行）》（京大数据发〔2019〕1号），确保职责目录、数据目录、信息系统及数据之间的对应关系 |  |  | 按要求建设目录体系，确保职责目录、数据目录、信息系统及数据之间的对应关系 | 通过目录区块链，完成上链部门职责目录、数据目录、信息系统及数据之间的对应关系 | 2 |  | 2
|  |  | 数据汇聚：确保汇聚数据与链上数据目录保持一致、历史数据完整、数据更新及时 |  |  | 数据目录一致率不低于95%，历史数据完整率达到85%，数据更新及时率达到85% | 数据目录一致率达到99%，历史数据完整率达到97%，数据更新及时率达到89% | 3 |  | 3
|  |  | 治理方面：确保已汇聚的结构化数据及时完成清洗，数据清洗完成率达到90% |  |  | 数据清洗完成率达到90% | 数据清洗完成率达到93% | 2 |  | 2
|  |  | 治理方面：数据标签需涵盖标签体系的二类类目 |  |  | 数据标签涵盖标签体系的二类类目 | 建立“两类四级”数据标签体系，涵盖标签体系的二类类目 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 启动项目招标 |  |  | 2021年3月31日前 | 2021-03-10 | 2 |  | 2
|  |  | 完成大数据目录体系建设与服务、数据接入技术服务、数据全流程管理与服务等相关工作 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021-12-31 | 3 |  | 3
|  |  | 支出不少于40% |  |  | 2021年6月30日前 | 2021年5月支出2020年项目尾款263.8万元，占全年支出28%；2021年7月完成21年合同第一次笔款项支付 | 2 |  | 0 |  | 合同签署等工作略滞后，下一年将加快招标、合同签署、付款工作进程
|  |  | 完成项目应付款项支付 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021-11-01 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 959.66万元 | 959.19382万元 | 6 |  | 6
|  |  | 专家费 |  |  | 0.65万元 | 0.25万元 | 2 |  | 2
|  |  | 印花税 |  |  | 0.21万元 | 0.1438万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市目录挂接的总体水平，提升数据、系统家底掌握情况 |  |  | 全市职责目录完成率达到90%，数据目录完成率达到80%，交钥匙完成率达到60% | 全市职责目录完成率达到99%，数据目录完成率达到99%，交钥匙完成率达到96% | 10 |  | 10
|  | 指标 | 提升全市数据共享支撑能力，提升数据接口发布率 |  |  | 数据接口发布率达到50% | 数据接口发布率达到55% | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市50余家政府部门和16个区服务满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。