## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 工业、软件信息服务业经济运行监测和形势分析
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 王媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578186
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 134 | 134 |  | 133.63 |  | 10 |  | 99.72% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 134 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按月形成全国、北京宏观经济，北京工业和软件信息服务业领域数据手册11份，为经济运行监测调度工作提供数据支撑； 2.建立一套经济运行预测模型，按月开展指标预测分析和形势研判，形成产业发展形势分析报告，合计11份； 3.开展政策跟踪解读，及时掌握国内外经济形势和政策走向，形成政策跟踪报告10份，为经济运行趋势研判和政策制定提供有益参考； 4.形成包括电子、装备、汽车、医药、都市和材料产业在内的六大产业领域的重点企业运行动态跟踪报告11份； 5.准确研判我市产业运行走势，为市委市政府决策提供支撑，促进工业、软件信息服务业平稳发展，完成年度增长目标，为全市GDP增长多做贡献。 | [5 empty] | 1.完成全国、北京宏观经济，北京工业和软件信息服务业领域数据手册11份，为经济运行监测调度工作提供数据支撑； 2.建立一套经济运行预测模型，按月开展指标预测分析和形势研判，完成产业发展形势分析报告11份； 3.开展政策跟踪解读，完成政策跟踪报告10份，为经济运行趋势研判和政策制定提供有益参考； 4.完成包括电子、装备、汽车、医药、都市和材料产业在内的六大产业领域的重点企业运行动态跟踪报告11份； 5.促进工业、软件信息服务业平稳发展，完成年度增长目标。2021年，全市工业和软件信息服务业合计实现增加值12227.8亿元，同比增长19.5%，占全市GDP比重为30.4%，拉动全市GDP增长5.4个百分点，贡献率高达63.6%；实现一般公共预算收入1245.6亿元，同比增长21.5%，高于全市增速24.4个百分点，贡献全市一般公共预算收入的13.3%，为全市高质量发展发挥了重要支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成全国、北京宏观经济，北京工业和软件信息服务业领域数据手册数量 |  |  | 11份 | 11份 | 3 |  | 3
|  |  | 建立经济运行预测模型 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 形成产业发展形势分析报告数量 |  |  | 11份 | 11份 | 3 |  | 3
|  |  | 形成包括电子、装备、汽车、医药、都市和材料产业在内的六大产业领域的重点企业运行动态跟踪报告数量 |  |  | 11份 | 11份 | 3 |  | 3
|  |  | 开展政策跟踪解读，形成政策跟踪报告数量 |  |  | 10份 | 10份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 数据完整率 |  |  | 98% | 98% | 3 |  | 3
|  |  | 数据准确率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 分析报告符合本市发展实际，调理清晰、逻辑严谨，所提建议具有可操作性，能够切实发挥参考和支撑作用 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 数据手册完成时间 |  |  | 次月统计数据公布后5日内 | 次月统计数据公布后3日内 | 4 |  | 4
|  |  | 经济运行指标体系和预测模型构建 |  |  | 6月30日前完成 | 6月30日前完成 | 4 |  | 4
|  |  | 月度预测分析报告完成时间 |  |  | 月度实际数据公布5日之前 | 月度实际数据公布5日内 | 4 |  | 4
|  |  | 重点企业运行动态跟踪报告完成时间 |  |  | 每月25日前完成 | 每月25日前完成 | 4 |  | 4
|  |  | 政策解读报告完成时间 |  |  | 政策印发实施一周内完成 | 政策印发实施一周内完成 | 4 |  | 4
|  |  | 支付进度 |  |  | 2021年6月30日前支付50%，12月31日前支付100% | 2021年6月30日前支付50%，12月31日前支付100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 总成本控制在134万元以内 |  |  | ≦134万元 | 133.63万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工业、软件信息服务业平稳发展，完成年度增长目标 |  |  | 2021年，全市规模以上工业增加值指导性指标任务为同比增长5.5%；软件信息服务业营业收入指导性指标任务同比增长18%。 | 2021年，全市规模以上工业增加值同比增长20.2%；软件信息服务业营业收入指导性指标任务同比增长19.6%，均超额完成目标任务，为全市高质量发展发挥了重要支撑。 | 10 |  | 10
|  |  | 为产业政策制定提供有益参考 |  |  | 提供参考 | 提供参考 | 10 |  | 9
|  |  | 为市委市政府决策提供数据支撑 |  |  | 提供支撑 | 提供支撑 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 市领导、局领导及各级领导 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 产业经济运行相关各处室工作人员及数据使用人员 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。