## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 重大活动无线电安全保障
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 门运国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63345212
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108 | 108 |  | 95.035 |  | 10 |  | 88% |  | 8.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108 | 108 |  | 95.035 |  | 10 |  | 88% |  | 8.8
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成重大活动无线电安全保障标准化建设支撑服务报告1套；重大活动无线电安全保障组织实施方案、报告等；重大活动期间组织无线电安全执法检查；组织无线电应急通信演练相关活动。 促进重大活动无线电安全保障工作高效完成；集中打击无线电违法活动，打击黑广播、伪基站，保障重大活动安全、减少市民投诉率；提高工作效率，提升无线电管理能力，为今后工作提供有效指导；把无线电应急通信演练活动办成我市具有一定影响力的年度无线电应急保障系列活动，普及无线电应急通信和无线电安全法规。 | [5 empty] | 1、重大活动无线电安全保障标准化建设支撑服务项目正在实施中。无线电安全保障工作的标准化，将显著提高无线电安全保障的工作效率和保障效果。 2、北京市重大活动无线电安全保障支撑项目，2021年各项重大活动（包括冬奥会历次测试赛、服贸会、世界机器人大会、建党70周年等），委托信通院圆满完成了各项保障支撑服务工作。 3、建党70周年系列庆祝活动期间委托国家无线电监测中心检测中心完成了各项监测监测技术支撑服务工作，圆满完成了国家和北京市各项保障任务。 4、重大活动无线电执法工作支撑，2021年，在冬奥会测试赛和冬奥会筹备期间，结合首都地区两次电磁环境清理整顿工作，开展了专项无线电安全执法检查，查处多起无线电安全隐患并提供法律咨询；委托开展冬奥会无线电管制令发布前期的法律咨询工作，协助市委市政府开展无线电管制令的发布工作，并协助解答市民的各类问题，无线电管制期间未发生投诉问题。 5、受疫情影响，计划于2021年10-11月期间开展的无线电应急通信演练活动未能如期举办，已申请延期，待北京市防疫政策和其他各项安全政策允许后举办。 6、2021年参加了“净空2021黑广播伪基站”违法犯罪专项打击，累计监测并打击黑广播窝点13处，获得北京市2021年扫黄打非先进集体和先进个人称号，保障了重大活动期间首都地区空中电波安全。 7、2021年受理黑广播投诉4起，均圆满解决了市民关切的问题，受到国家无线电管理局和市民好评。 8、2021年参加各类考试保障任务40余场次，受到考试组织机构表扬。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重大活动无线电安全保障标准化建设支撑服务报告初稿完成 |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4 |  | 按计划合同签订付款完成，目前初稿完成
|  |  | 历次重大活动无线电安全保障方案、报告等 |  |  | 按活动要求 | 5套 | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 组织开展无线电应急通信演练 |  |  | 1次 | 暂未开展 | 3 |  | 2 |  | 合同已签订活动方案已制定完成。目前由于疫情原因，不能开展聚集性集体活动，演练活动已申请延期。待北京市防疫要求允许时开展。
|  | 质量指标 | 保障重大活动顺利完成，符合各级机关要求 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 执法检查、无线电管制令发布期间无投诉 |  |  | 0次 | 0次 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 重大活动期间无线电安全保障技术支撑服务通过验收 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021.11完成合同签订，支付合同款 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 2021.12完成重大活动期间无线电安全保障技术支撑服务；按要求完成2021年重大活动无线电安全保障任务。 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目预算额度内 |  |  | 108万元 | 95.035万元 | 10 |  | 10 |  | 2021年项目款已全部支付完成，资金使用度88%，经费严格控制在预算内。 1、由于是在国家项目经费下达后，按我局要求委托会计师事务所进行了审减，项目经费合计审减了7.965万元不能支付。目前局财务已同意我们国家下达项目经费后，不再重复参加审减。 2、5万元业务费，为人员执行任务误餐费等不签订合同。由于疫情原因重大活动保障人员封闭管理，同时减少外出执行任务次数，2021年支出小于1万元，今后将适当减少申报额度。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务北京经济建设，保障电磁环境秩序 |  |  | 维护电磁环境秩序 | 维护电磁环境秩序，效果明显 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 指标 | 减少无线电违法数量、严厉打击黑广播、伪基站违法，保障首都无线电安全，降低市民投诉率 |  |  | 市民投诉率降低 | 市民投诉率明显降低 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 国家无线电管理机构、北京市相关机构满意度 |  |  | 大于95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 市民满意度 |  |  | 大于95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。