## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 工业互联网领域试点示范工程管理与推进
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 陈雷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18800010522
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织实施工业互联网领域试点示范工程（工业互联网创新发展工程专项等）项目全过程进行科学规范管理，形成项目月报和半年进展情况报告（含风险分析），协助组织项目调整变更和项目验收，确保项目按期保质完成，保障中央财政资金专款专用，实现既定绩效目标。 | [5 empty] | 按照工信部、财政部关于制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）相关管理规定，对2019年、2020年共计145个工业互联网领域试点示范工程（工业互联网创新发展工程专项等）项目全过程进行科学规范管理，形成项目月报和半年进展情况报告（含风险分析），协助组织2018、2019年50个项目调整变更和40个项目验收、2020年50个项目中期检查，确保项目按期保质完成，保障中央财政资金专款专用，实现既定绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按照工信部、财政部关于制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）相关管理规定，完成对不少于100个工业互联网领域试点示范工程（工业互联网创新发展工程专项等）项目的管理 |  |  | 不少于100个 | 145个 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 形成工业互联网领域试点示范工程（工业互联网创新发展工程专项等）项目月报和半年进展情况报告，项目管理覆盖率100% |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 工作进度：2021年6月底前，完成工业互联网领域试点示范工程半年情况情况报告 |  |  | 2021年6月底前，完成工业互联网领域试点示范工程半年情况情况报告 | 按时完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无
|  |  | 工作进度：2021年12月底前，完成工业互联网领域试点示范工程年度情况报告 |  |  | 2021年12月底前，完成工业互联网领域试点示范工程年度情况报告 | 按时完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无
|  |  | 支出进度：2021年6月底前支出50% |  |  | 50% | 50% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无
|  |  | 支出进度：2021年12月底前支出100% |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无
|  | 成本指标 | 咨询服务预算控制数33万元 |  |  | 33万 | 33万 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 专家劳务预算控制数2万元 |  |  | 2万 | 2万 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保工业互联网领域试点示范工程（工业互联网创新发展工程专项等）项目按期保质完成，保障中央财政资金专款专用，相关检查整改落实率100%。 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 25 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 ≥ 85% |  |  | ≥ 85% | 90% | 10 |  | 7 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。