## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度中环广场政府数据中心运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务网络管理中心
项目负责人 |  | 杨新征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611073349
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 199.2 | 199.2 |  | 199.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 199.2 | 199.2 |  | 199.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：对网络设备、服务器和安全设备提供维护；对中环广场政府数据中心机房的UPS、空调和蓄电池提供维护；根据网络实际状况对相关文档和配置进行必要的管理，建立资料管理台账，并在变更后及时更新；健全应急分级响应机制和工作流程，完善应急预案，制定应急演练方案；建立监控机制，维护网络系统和主机操作系统备份；对数据中心机房基础设施和网络状况进行评估，给出合理的整改意见；根据业务需求对网络配置进行优化，提高网络性能针对中环办公楼内局域网和数据中心网络制定科学合理的运维方案并实施，以保障中环办公楼内局域网和中环数据中网络正常运转。具体需要完成工作内容如下： 1.为中环广场政府数据中心机房以及中环办公楼内局域网的网络和网络安全设备提供一年的维保服务和保障工作； 2.为中环广场政府数据中心机房的基础设施提供一年的维保服务和保障工作； 3. 为中环广场政府数据中心提供一年的人工增值服务工作。 | [5 empty] | 已完成2021年度对中环广场政府数据中心的网络设备、服务器和安全设备提供维护；已完成对中环广场政府数据中心机房的UPS、空调和蓄电池提供维护；已完成中环广场政府数据中心相关文档和配置进行必要的管理，已建立资料管理台账，并在变更后及时更新；已完成健全应急分级响应机制和工作流程，完善应急预案，制定应急演练方案；已完成建立监控机制，维护网络系统和主机操作系统备份；已完成对数据中心机房基础设施和网络状况进行评估，给出合理的整改意见；已完成网络配置进行优化，提高网络性能针对中环办公楼内局域网和数据中心网络制定科学合理的运维方案并实施，以保障中环办公楼内局域网和中环数据中网络正常运转。具体需要完成工作内容如下： 1.已完成中环广场政府数据中心机房以及中环办公楼内局域网的网络和网络安全设备一年的维保服务和保障工作； 2.已完成中环广场政府数据中心机房的基础设施提供一年的维保服务和保障工作； 3.已为中环广场政府数据中心提供一年的人工增值服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维人员数量 |  |  | 7人 | 7人 | 1 |  | 1
|  |  | 维护中环广场政府数据中心机房数量 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1
|  |  | 维护互联网电脑及政务外网电脑数量 |  |  | 各33台 | 各33台 | 2 |  | 2
|  |  | 维护服务器数量 |  |  | 6台 | 6台 | 1 |  | 1
|  |  | 维护交换机数量 |  |  | 84台 | 84台 | 1 |  | 1
|  |  | 维护路由器数量 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1
|  |  | 维护UPS电源数量 |  |  | 3组 | 3组 | 1 |  | 1
|  |  | 维护机房精密空调、柜式空调数量 |  |  | 8台、4台 | 8台、4台 | 2 |  | 2
|  |  | 维护门禁系统、网管软件、动力环境监控系统、视频监控系统、视频会议系统数量 |  |  | 各1套 | 各1套 | 5 |  | 5
|  |  | 维护核心交换机、汇聚交换机数量 |  |  | 各2台 | 各2台 | 2 |  | 2
|  |  | 维护接入交换机数量 |  |  | 80台 | 80台 | 1 |  | 1
|  |  | 制定有重要信息系统运维的应急预案和年度演练的次数 |  |  | 1次 | 1次 | 1 |  | 1
|  |  | 购买运维人员服务的数量 |  |  | 7人/月、84人月 | 7人/月、84人月 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 网络系统故障率 |  |  | ≤0.4% | 0% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 电子设备故障修复响应时间 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 1 |  | 1
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 1 |  | 1
|  |  | 网络故障修复响应时间 |  |  | ≤5分钟 | 5分钟 | 1 |  | 1
|  |  | 方案制定和前期准备 |  |  | 2021年1月-3月 | 2021-03-01 | 1 |  | 1
|  |  | 招标采购及签订采购合同 |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 |  | 1
|  |  | 运维周期 |  |  | 每月一次 | 每月一次 | 1 |  | 1
|  |  | 现场运维保障时间 |  |  | 工作日5*8小时 | 7*24小时 | 1 |  | 1
|  |  | 故障远程解决电话支持时间 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 1 |  | 1
|  |  | 6月份完成经费支付进度 |  |  | ≥50% | 90% | 1 |  | 1
|  |  | 12月完成经费支付进度 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 信息化运维费成本控制数 |  |  | 199.2万元 | 199.2万元 | 5 |  | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | <2% | 0 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护成本节约率 |  |  | ≥40% | 37% | 10 |  | 9.25 |  | 因为政务上云已成为北京市数字化转型的必选项，基于统一的政务云平台，加强数据共享互通。中环机房内各单位系统逐步上云，将进一步降低运维工作成本，有利于财政节约支出。
|  | 社会效益指标 | 统一维护管理，规范制度，确保中环政府办公大楼入驻单位以及市政府各相关单位和社会单位共享使用，有效提升资源利用率，进一步提高政务公开、城市综合管理和服务能力，优化财政资金的使用效益 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 保证中环网络连续稳定运行，满足中环各委办局政务网和互联网应用的需求，为各委办局的政务应用提供安全可靠的网络平台 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员对运维服务满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.25
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。