## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 无线电监测站无线电干扰查处经费
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 张羽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85271037
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73 | 73 |  | 70.26 |  | 10 |  | 96.2% |  | 9.62
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73 | 73 |  | 70.26 |  | 10 |  | 96.2% |  | 9.62
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目经费用于国家无线电管理机构要求的各行业频率的无线电监测、检测保障工作支出。 随着无线电技术的快速发展，各类无线电通信方式广泛应用于我市的各个行业，无线电台站数量逐年增加，为切实做到国家无线电管理机构提出的“管好频率、管好台站、管好秩序，服务社会”的工作目标，结合北京市重大动多、重点保障单位多、各类考试多，铁路、交通、航空涉及国家安全和人民生命财产安全人民生命财产等特点，并按照国家无线电管理局提出的保障工作要求，批复了“无线电监测站无线电干扰查处经费”，作为保障各类专项工作无线电通信监测、检测任务及相关监测检测人员后勤保障支出、专用设备租赁、法律支撑服务工作的保障支撑，以支撑无线电监测站开展各项工作。 | [5 empty] | 保障各类专项工作无线电通信监测、检测任务及相关监测检测人员后勤保障支出、专用设备租赁、法律支撑服务工作的保障支出，支撑无线电监测站开展各项工作正常开展。全部完成预期年度总体目标，预算执行率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询服务支撑项目 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | GNSS测向及复杂环境专项监测设备租赁项目 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 空中无线电监测平台租赁项目 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 法律咨询服务合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | GNSS测向及复杂环境专项监测设备租赁合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 空中无线电监测平台租赁项目合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年6月30日前 |  |  | 完成比选 | 完成 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 2021年7月30日前 |  |  | 签订合同 | 完成 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 2021年12月30日前 |  |  | 完成支付100% | 96.2% | 4 |  | 2 |  | 尾款未支付，下一步加快项目验收进度。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤73万元 | 73万元 | 6 |  | 6 |  | 无
|  |  | 法律咨询费用控制数 |  |  | ≤16万元 | 16万元 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 设备租赁费控制数 |  |  | ≤57万元 | 57万元 | 2 |  | 2 |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 法律体系得到完善，规范性 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 15 |  | 15 |  | 无
|  |  | 无线电干扰查找能力 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.62
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。