## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年北京微电子国际论坛
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 王德 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578388
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.95 | 40.95 |  | 40.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.95 | 40.95 |  | 40.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京微电子国际研讨会，该研讨会是在工业和信息化部、科技部及北京市人民政府的指导下，由我委组织北京半导体行业协会、国际半导体设备及材料协会（SEMI）和美国华美半导体协会（CASPA）共同主办的年度性盛会，是我国微电子产业界一项具有国际化、品牌化和专业性的重大活动，现已成功举办21届，为企业和专业人士提供沟通及交流的平台，推动集成电路产业发展，对促进北京乃至中国微电子产业的国际交流与合作发挥了重要作用。 | [5 empty] | 2021年10月22日-10月24日，北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会在北京经开区举行。本次大会以“凝聚芯力量，打造芯永恒”为主题，聚焦产业发展痛点、堵点和关键点，凝聚全球半导体产业的团体力量，汇聚国际国内的行业龙头和企业精英，全面构建具有全球竞争优势的集成电路产业生态高地。使国内市场和国际市场更好地联通，推动我国积极参与更高层次和水平的国际交流与合作，提升我国半导体产业的创新能力和全球影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 会期 |  |  | 2天 | 2天 | 3 |  | 3
|  |  | 高峰论坛参会人数 |  |  | 450-500人 | 500人 | 3 |  | 3
|  |  | 租赁主会场及小会议室场地面积 |  |  | 700-900㎡ | 约2000㎡ | 3 |  | 3
|  |  | 分论坛场次 |  |  | 4-9场 | 4场 | 3 |  | 3
|  |  | 分论坛参会人数 |  |  | 每场100-150人 | 每场150人 | 3 |  | 3
|  |  | 租赁会议室个数 |  |  | 2-5个 | 3个 | 3 |  | 3
|  |  | 搭建讲台、租赁LED屏幕，制作宣传背板，租赁音响设备等参会人数 |  |  | ≥400人 | 400人以上 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 邀请业内外专业协会及专家 |  |  | ≥15家（人） | 超100家（人） | 3 |  | 2.1
|  |  | 保证论坛的正常、安全开展 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 上座率 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 论坛筹备阶段 |  |  | 3月-8月 | 3月-8月 | 3 |  | 3
|  |  | 论坛实施阶段 |  |  | 9-11月 | 10月 | 3 |  | 3
|  |  | 论坛费用完成支出时间 |  |  | 6月 | 10月-11月 | 4 |  | 2 |  | 因疫情原因，在收到准确的开会通知后，协会立即对相关事宜进行付款。
|  | 成本指标 | 高峰论坛、分论坛场地租赁、设备租赁、用餐及搭建等服务费用预算控制数 |  |  | 30.95万元 | 26.56万元 | 5 |  | 5
|  |  | 举办论坛材料印刷费、设计制作费、宣传及快递运费、邀请专家住宿费、交通费、人员费、通讯等费用预算控制数 |  |  | 10万元 | 14.39万元 | 5 |  | 3.4746 |  | 1.因疫情影响，参会总人数比往届减少100-150人，相应实际会议用餐费用有所减少。改进措施：及时关注疫情变化动态，适当降低会议规模。 2.会议举办日期早已确定，但本次活动正式举办前一周才经防疫部门许可举办，临时准备增加了人员配置。应对措施：准备应急备份方案。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动北京集成电路产业提升，集成电路总营收入增加 |  |  | ≥1% | >1% | 10 |  | 10
|  |  | 成果项目对接 |  |  | ≥2家 | 3家 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 为企业提供平台，促进交流与合作 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受邀专家、协会等参会专业团体满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5746
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。