## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年度北京市应急卫星通信系统运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务网络管理中心
项目负责人 |  | 杨新征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59260927
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 774.4 | 774.4 |  | 774.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 774.4 | 777.4 |  | 777.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《北京市应急指挥系统平台建设指导意见》(京应急办发［2006]3号) 、《北京市应急移动指挥通信系统建设使用管理规定》(京应急办发［2007]2号)和《关于进一步加强本市应急移动指挥通信系统建设使用管理工作的通知》（京应急发［2009]3号文），统一租赁卫星转发器资源，通过外包应急移动指挥通信系统运维服务、应急卫星网络综合监管平台运维服务，以及北京市卫星应急网内的卫星主站、备份站和小站的运维服务，实现应急指挥中心与移动应急平台之间的互联互通、信息共享以及对现网的固定地面站和移动地面站的实时调度管理，提高应急移动指挥通信系统在日常城市管理和应对各类突发公共事件过程中的效能。 | [5 empty] | 根据项目支出绩效目标完成转发器14M固定带宽租赁和10M临时带宽租赁，完成卫星主站至中环数据中心机房2条光纤链路（1主1备）租赁，完成海事卫星通信链路租赁，完成黑庄户地面站场地租赁，完成应急卫星通信系统内59台设备维护检测，完成2辆应急车15台车载设备维护检测，卫星地面站至中环数据中心机房L波段射频光链路可用度为100%；卫星转发器的可用度为100%；宽带移动数据链路可用度达到100%；卫星通信网络监控平台系统可用度达到100%；按照进度指标要求完成各项通信保障、检测测试、项目工单产出工作；项目产出成本与绩效目标一致。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁卫星转发器资源时长、带宽 |  |  | 12个月、14MHz | 12个月、14MHz | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 租赁临时卫星时长、带宽 |  |  | 250小时、10MHz | 250小时、10MHz | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 支撑全市应急卫星通信系统市级卫星地面站、远郊区县卫星地面站和援建和田指挥部的卫星站数量 |  |  | 2个、3个 | 2个、3个 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 16区和相关委办局及专项指挥部的37辆应急移动车的通信业务运行保障工作支撑覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 提供卫星地面链路通信服务时间，卫星地面站至中环数据中心机房L波段射频主用光链路，备份光链路数量 |  |  | 12个月、1条、1条 | 12个月、1条、1条 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 提供1套卫星地面站设备服务租赁，配套场地，机房，水电及维护等场地服务时间 |  |  | 12个月 | 12个月 | 1 |  | 1
|  |  | 提供海事卫星MiNi电话语音链路、海事卫星BGAN链路服务数量 |  |  | 各4路 | 各4路 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 提供宽带移动数据链路服务 |  |  | 50路 | 50路 | 1 |  | 1
|  |  | 提供卫星通信运维管理服务项目培训 |  |  | 2次 | 2次 | 1 |  | 1
|  |  | 提供卫星网应急通信演练 |  |  | 6次 | 9次 | 1 |  | 1
|  |  | 每季度对主用地面站应急卫星通信系统和三个备用远郊地面站维护检测设备数量 |  |  | 59台 | 59台 | 1 |  | 1
|  |  | 每周检测应急车通信系统性能，每季度维护检测车载设备数量 |  |  | 2辆、15台 | 2辆、15台 | 1.5 |  | 1.5
|  | 质量指标 | 卫星转发器的可用度 |  |  | ≥99.9% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 卫星地面站至中环数据中心机房L波段射频光链路可用度 |  |  | ≥99.9% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 宽带移动数据链路可用度 |  |  | ≥99.5% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 卫星通信网络监控平台系统可用度 |  |  | ≥99.9% | 88% | 3 |  | 2.64 |  | 现有卫星网络监控系统仅能完成基本的设备参数设置和频谱监控功能，无法支持统一调度管理全网站点和高效配置频率资源，难以满足日益增长的用户管理需求。建议有计划、有步骤地推进应急卫星通信网管系统升级改造、卫星带宽资源扩容、卫星关键器件国产化替代等工作。
|  | 时效指标 | 系统故障响应时间 |  |  | ≤10分钟 | 7分钟 | 1 |  | 1
|  |  | 市区故障恢复时间，郊区故障恢复时间 |  |  | ≤4小时，≤8小时 | 4小时、8小时 | 1 |  | 1
|  |  | 突发事件响应时间 |  |  | ≤10分钟 | 6分钟 | 1 |  | 1
|  |  | 完成 “元旦”、“春节”、“两会”、“清明”、“五一”、“国庆”通信保障工作 |  |  | 重大节日时点 | “元旦”、“春节”、“两会”、“清明”、“五一”、“国庆”、“两会”、“建党100周年”、“服贸会”、“冬奥会测试赛”等重大节点 | 1 |  | 1
|  |  | 车载设备日常巡检频率 |  |  | 1次/周 | 1次/周 | 1 |  | 1
|  |  | 链路日常检测频率 |  |  | 1次/月 | 1次/月 | 1 |  | 1
|  |  | 车辆检测频率 |  |  | 1次/半年 | 1次/半年 | 1 |  | 1
|  |  | 提供现场服务 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 1 |  | 1
|  |  | 提交周报，月报，季报、验收总结报告时间 |  |  | 每周、每月、每季度、年底 | 每周、每月、每季度、年底 | 1 |  | 1
|  |  | 保证应急车辆年度保养及年检 |  |  | 全年 | 全年 | 1 |  | 1
|  |  | 6月份费用支付进度 |  |  | ≥50% | 90% | 1 |  | 1
|  |  | 12月份费用支付进度 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 卫星资源租赁、主站小站及车辆管理等预算控制数 |  |  | 763.3万元 | 763.3万元 | 5 |  | 5
|  |  | 信息咨询服务预算控制数 |  |  | 11.1万元 | 11.1万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统一租用卫星地面站比各单位分散租用节约成本率 |  |  | ≥70% | 70% | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 统一租赁卫星转发器带宽比原来分散租用的卫星带宽资源节约率 |  |  | ≥40% | 43% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用北京市应急卫星通信系统的用户满意度 |  |  | ≥90% | 91.6% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.64
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。