## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 无线电频占费资金绩效跟踪支撑
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 田伟光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85271040
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 14.7 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 14.7 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：按照《工业和信息化部无线电管理局关于组织开展 2020 年无线电频率占用费转移 支付资金绩效评价工作的通知》要求，进一步加强对无线电频率占用费转移支付 资金（以下简称频占费资金）管理，根据《无线电频率占用费转移支付资金支出 绩效评价暂行办法》（工信厅无〔2018〕84 号）（以下简称《办法》）相关要求 ，提前做好 2020年频占费资金绩效评价工作的咨询支撑服务。 | [5 empty] | 按照年度计划，完成 2020年频占费资金绩效评价工作的咨询支撑服务，预算执行率98%，剩余2%为项目尾款。转移支付资金，按照相关规定，可以跨年执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成绩效跟踪服务次数 |  |  | ≥3次 | 3 | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 绩效评价梳理数量 |  |  | ≥13份 | 15份 | 8 |  | 8 |  | 无
|  | 质量指标 | 支撑绩效跟踪服务通过绩效评价工作通过率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年6月30日前 |  |  | 完成比选 | 完成 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 2021年7月30日前 |  |  | 签订合同 | 完成 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 2021年9月30日前完成跟踪次数 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 2021年12月30日前 |  |  | 完成支付100% | 98% | 4 |  | 2 |  | 剩余2%为项目尾款。转移支付资金，按照相关规定，可以跨年执行。下一步加快验收。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 频占费资金绩效评价工作合规性 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  | 无
|  |  | 频占费资金使用规范化 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。