## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 产业扶贫协作与支援合作对接推进
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 王佐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578483
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27 | 27 |  | 13.4041 |  | 10 |  | 49.64% |  | 4.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27 | 27 |  | 13.4041 |  | — |  | 49.64% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织12次产业扶贫协作与支援合作对接活动；调研扶贫区域及对口合作区域以及京津冀等区域产业园区基础情况和产业定位，推动区域间信息共享合作平台，促进产业精准对接；重点跟踪合作区域共建园区及已经落地项目进展情况，协调解决问题，加快项目建设。 | [5 empty] | 组织7次产业扶贫协作与支援合作对接活动；调研扶贫区域及对口合作区域以及京津冀等区域产业园区基础情况和产业定位，推动区域间信息共享合作平台，促进产业精准对接；重点跟踪合作区域共建园区及已经落地项目进展情况，协调解决问题，加快项目建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织产业扶贫协作与支援合作交流对接活动 |  |  | 12场 | 7场 | 5 |  | 3 |  | 因疫情原因，内蒙古乌海、赤峰、和田、沈阳及拉萨等五次对接未能成行。
|  |  | 指标2：活动参与企业数 |  |  | 40家 | 58家 | 5 |  | 5 | ？ | 受疫情影响，全年对接数量无法完成，但每次对接邀请的企业数量增加了，保持对接企业总数完成指标。
|  |  | 指标3：活动参与人数 |  |  | 100人 | 120人 | 6 |  | 6 | ？ | 受疫情影响，全年对接数量无法完成，但每次对接参加的人数增加了，保持对接活动参与人数完成指标。
|  | 质量指标 | 指标1：活动正常开展率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 | ？ | 无法外出对接的活动个，改为线上交流，策划在疫情防控允许的前提下，开展线下对接。
|  |  | 指标2：跟踪推进重点产业协作与支援合作项目 |  |  | 20个 | 20个 | 7 |  | 7 | ？ | 线上跟踪项目的开展情况，待疫情控制后，线下实地了解项目的开展推进情况。
|  | 时效指标 | 指标1：完成对接计划 |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 7 |  | 7 | ？ | 按照受援地区的产业发展需求做好全年的计划目标。
|  |  | 指标2：完成对接任务 |  |  | 12月 | 12月前完成全年任务的60% | 5 |  | 3 | ？ | 按照年度计划，提前准备相关工作，待疫情防控允许出差时，及时开展产业对接工作。
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤27万元 | 13.40万元 | 10 |  | 10 | ？ | 因疫情原因，内蒙古乌海、赤峰、和田、沈阳及拉萨等五次对接未能成行。按照年度计划，提前准备相关工作，待疫情防控允许出差时，及时开展产业对接工作。
|  | 社会效益指标 | 指标1：加强对新疆和田和兵团第十四师、西藏拉萨、青海玉树、湖北巴东等地区的支援合作 |  |  | 拉萨3次，青海2次 | 拉萨2次（参加第四次全国工业和信息化系统援藏工作座谈会并开展调研对接活、组织企业赴拉萨参加全球数字经济大会并对接调研），青海1次( 组织企业赴西宁加全球数字经济大会并对接调研) | 13 |  | 10 |  | 因疫情原因，与拉萨市经信局联合组织的拉萨短期智力援助活动未能成行，因疫情未能组织参加拉萨短期智力援助项目和玉树藏族自治州成立70周年庆祝大会，待2022年疫情防控允许时，组织专家团队赴拉萨开展对接活动。
|  | 指标 | 指标2：加强对内蒙古乌兰察布、赤峰等盟市的产业帮扶 |  |  | 赴乌海、赤峰产业对接 | 与通州区域经信局赴内蒙古赤峰翁牛特旗产业帮扶1次 | 13 |  | 10 |  | 因疫情原因，内蒙古乌海对接未能成行，但线上与相关企业一直保持密切联系，为企业和受援地区搭建对接交流平台，推进项目落地。
|  |  | 指标3：加强南水北调中线工程水源区的产业协作 |  |  | 赴南水北调地区开展产业对接活动 | 受疫情影响未能赴南水北调地区开展产业对接活动 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，未能组织企业赴南水北调地区对接交流，在线上与十堰、南阳等地区及时沟通产业需求信息，为下一步开展产业对接做准备。
|  |  | 指标4：推进北京与沈阳等合作地区产业共建 |  |  | 赴沈阳开展产业对接活动 | 受疫情影响，赴沈阳地区的产业对接活动未能成行 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响，未能组织企业赴沈阳对接交流，在线上与沈阳及时沟通产业需求信息，为下一步开展产业对接做准备。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：产业对接相关单位及服务企业满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | —
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。