## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度北京市电子政务网络运维管理
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务网络管理中心
项目负责人 |  | 李勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18601159923
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18305.312 | 18105.312 |  | 17925.1688 |  | 10 |  | 99.01% |  | 9.9005
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18305.312 | 18105.312 |  | 17925.1688 |  | 10 |  | 99.01% |  | 9.9005
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为全市电子政务应用提供统一、安全、高速的7X24网络运行服务支持； 2.保障与国家政务外网连接安全可靠； 3.完成政务外网链路的租用，为市金财、医保和应急视频会议等系统提供稳定可靠的链路服务。满足用户的接入及拆改迁需求；开展用户培训和应急演练工作，落实用户巡检制度，综合提升服务水平； 4.做好政务网络移动政务平台、电子政务外网综合管理平台、政务协同服务系统等相关管理平台的运维工作； 5.按照国家信息安全等级保护的要求，对政务网络实施安全等级保护测评，出具测评报告； 6.统一网络的建设与维护，避免重复建设，提高各部门网络建设维护质量； 7.促进各政务部门业务的电子化、网络化及业务信息资源的共享，保障了我市各政务信息系统网络传输安全； 8.完善政务物联数据专网网络覆盖、提升网络承载能力；完成北京市日常城市管理、重大活动和应急通信保障任务；完善政务物联数据专网建设和运维管理机制，实现按需服务和规范接入，提升物联网应用服务水平； 9.完成通信质量测评，掌握北京市政务物联数据专网网络覆盖和通信质量情况； 10.提供北京市政务物联数据专网用户数据卡发放系统维保服务，确保发卡系统软、硬件的正常运行； 11.完成政务物联数据专网频率占用费的缴纳； 12.保障北京市电子政务内网传输网安全、可靠、稳定运行，重点做好日常、节假日、重大活动及突发事件期间的通信保障工作；确保政务内网传输网运行维护工作高效有序，确保全市各接入用户网络通畅，为北京市电子政务内网业务系统提供有效支撑。 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述： 1.为全市电子政务应用提供了统一、安全、高速的7X24网络运行服务支持。 2.市级平台与国家政务外网连接安全可靠，配合完成双节点建设，提高了连接可靠性。 3.完成政务外网链路的租用，为市金财、医保和应急视频会议等系统提供稳定可靠的网络服务。满足链路的接入及拆改迁需求；开展用户培训和应急演练工作，落实用户巡检制度，综合提升服务水平。 4.完成政务网络移动政务平台、电子政务外网综合管理平台、政务协同服务系统等相关管理平台的运维工作，三个平台均安全稳定运行。 5.按照国家信息安全等级保护的要求，对政务网络安全等级保护测评，出具测评报告。 6.对电子政务外网、内网和物联数据专网实施统一的建设和运维要求，整合用户网络需求，避免重复建设，保证了网络建设维护质量； 7.移动接入、增加用户接入带宽和建设备份链路等措施，使得各政务部门电子政务系统上云更加便利，也确保了政务信息资源的共享，保障了我市各政务信息系统网络传输安全； 8.政务物联数据专网全年新增25座室外基站、2套室内分布系统，提升了网络承载能力；全年完成元旦、春节、疫情期间、两会、汛期、服贸会、中秋、国庆、国际雪联冬奥会赛道认证通信保障任务；完成修订《北京市政务物联数据专网资源规划管理办法》完善了专网建设和运维管理机制，实现按需服务和规范接入，提升物联网应用服务水平。。 9.完成1次通信质量测评，掌握北京市政务物联数据专网网络覆盖和通信质量情况。 10.完成北京市政务物联数据专网用户数据卡发放系统维保服务，确保了发卡系统软、硬件的正常运行。 11.完成了政务物联数据专网频率占用费30万元的缴纳工作。 12.对内网传输网设备系统、链路系统、网络管理系统366天24小时的不间断监控服务及运行维护，完成监控日志366份；按周完成53次37个节点的数据备份工作，确保了传输网设备数据和数据库的安全性、完整性；完成37个节点的37套传输设备运行情况月度远程巡检和季度现场巡检；根据网管信息和用户申告，发布预警信息，在规定时间内完成故障、事件处置；根据用户事件类型不同，提供远程支持或现场服务；按工单要求完成用户建设、接入、迁移、扩容工作；组织9次应急演练，完成6次常规节假日通信保障和3次重大活动通信保障，保障期间北京市电子政务内网传输网安全、可靠、稳定运行。2021年传输网全市各接入用户网络通畅，为北京市电子政务内网业务系统提供有效支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护政务外网光缆 |  |  | 2804.8917公里 | 2804.8917公里 | 1 |  | 1
|  |  | 运维核心节点 |  |  | 4个 | 4个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 汇聚节点的运行维护 |  |  | 33个 | 34个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 市级政务部门的网络接入用户单位数 |  |  | 4596家 | 6641家 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 移动政务管理平台接入终端数量 |  |  | 31000个终端 | 21466个 | 1 |  | 0.69245 |  | 峰值35360个终端，由于网络整合年终为21466个终端
|  |  | 为市金财、医保和应急视频会议系统提供稳定可靠的网络服务租用政务外网链路数量 |  |  | ≥3553条 | 3553条 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 维护国家政务外网北京节点 |  |  | 2个 | 2个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 维护政务协同服务系统、市级移动政务管理平台、电子政务外网综合管理平台 |  |  | 各1套 | 各1套 | 1 |  | 1
|  |  | 电子政务网络拆改迁建任务工单数量 |  |  | 根据用户需求 | 241个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 保障北京市日常城市管理、重大活动和安全日历活动 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 1 |  | 1
|  |  | 运维服务政务物联数据专网基站 |  |  | 390个 | 507个室外基站，35个室内基站 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 运维服务政务物联数据专网核心网 |  |  | 4套 | 6套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 运维政务物联数据专网基站传输光缆 |  |  | 390条 | 542条 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网保障北京市日常城市管理、重大活动和安全日历活动 |  |  | 7*24小时 | 全年7*24小时无重大故障 | 1 |  | 1
|  |  | 政务物联数据专网终端的技术支持工作 |  |  | ≥1.7万个 | 20251个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 开展政务物联数据专网通信质量测评 |  |  | 1次 | 1次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网数据卡发放系统全部软、硬件设备的维保及技术支持服务完成率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 2021年第二季度完成政务物联数据专网频率占用费的缴纳金额 |  |  | 30万元 | 30万元 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 完成政务内网传输网核心设备、汇聚设备、接入设备、时钟设备、电源设备的日常监控及运行维护 |  |  | 37套传输设备、1套BITS时钟设备、33套直流电源设备 | 37套传输设备、1套BITS时钟设备、34套直流电源设备 | 1 |  | 1
|  |  | 完成政务内网传输网核心层光缆链路、汇聚层光缆链路、接入层光缆链路日常监控及运行维护 |  |  | 44段核心汇聚层组网光缆、32段汇接光缆、141条接入层政务网光缆、159条接入层租用光缆 | 47段核心汇聚层组网光缆、32段汇接光缆、142条接入层政务网光缆、214条接入层租用光缆 | 1 |  | 1
|  |  | 完成政务内网传输网络管理系统、时钟管理系统、光电转换器管理系统、动力环境监控系统、运维管理平台的日常运行维护 |  |  | 各1套 | 各1套 | 1 |  | 1
|  |  | 开展应急演练次数，提交演练方案、演练报告份数 |  |  | 1次、1份、1份 | 1次、4份、2份 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 政务外网、政务内网和物联数据专网网络可用率 |  |  | 分别≥99.9% | 分别≥99.9% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务外网、内网、物联数据专网故障响应率 |  |  | 均为100% | 均为100% | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 政务外网故障恢复及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务外网故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网核心网可用性 |  |  | ≥99.99% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网无线网可用性 |  |  | ≥99.9% | 99.99% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网应急响应完成率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网覆盖率（五环内） |  |  | ≥90% | 92.54% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网覆盖率（平谷、怀柔、房山、密云中心城区） |  |  | ≥85% | 85.12% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网RRC连接建立成功率 |  |  | ≥90% | 99.37% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网切换成功率 |  |  | ≥90% | 97.38% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网通信质量测评完成实际道路测试及数据分析，对我市城区（五环内）主要道路、10个郊区的中心区域主要道路、3条重要应用区域道路及20个热点区域覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 为发卡系统提供7×24小时技术支持服务，保证数据卡发放系统全年可用性 |  |  | ≥99% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 发卡系统故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 发卡系统故障恢复及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 发卡系统故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网网络监控 |  |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网故障响应及时率 |  |  | 100% | 96% | 0.5 |  | 0.48 |  | 没有及时响应处理北汽公司故障。 改进措施：建立与运营商的协调机制，与光缆运营商建立保障协同快速机制，固定接口人员，避免因信息不对称、抢修不及时、机制不健全等原因造成的网络事件发生。
|  |  | 政务内网传输网故障恢复及时率 |  |  | ≥97% | 96% | 0.5 |  | 0.49485
|  |  | 政务内网传输网节点故障恢复时间 |  |  | ≤4小时 | 1小时 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网全年工单完成率 |  |  | ≥96% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网全年巡检率 |  |  | 100% | 90% | 0.5 |  | 0.45 |  | 因2021年初新冠疫情，部分节点管控较严，未完成巡检
|  | 时效指标 | 重大节日时点做好 “元旦”、“春节”、“两会”、“清明“、“五一”、“国庆”通信保障；重大活动、事件的应急通信保障 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 全年根据任务提交工单、日报、周报、月报、上年度年报等成果材料 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 1 |  | 1
|  |  | 拆、改、迁、建等网络运维、现有相关网络整合、规划工作等任务工单完成率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 全年根据用户需求完善政务物联数据专网基站建设；每季度完成100个基站的巡检工作，开展网络优化和应用支持工作 |  |  | 全年、每季度 | 全年、每季度 | 1 |  | 1
|  |  | 修订完善网络应急预案，组织完成本年度网络应急通信演练 |  |  | .2021年3月-12月 | 2021年5月13日、11月6日 | 1 |  | 1
|  |  | 政务物联数据专网通信质量测评 |  |  | 2021年7月-12月 | 2021-12-01 | 1 |  | 0.9 |  | 测试单位设备出现故障造成延时；督促测试单位加强设备维护，加快测试进度。
|  |  | 每月完成政务物联数据专网发卡系统运维提交月度运维报告、巡检报告 |  |  | 每月 | 每月15日前 | 1 |  | 1
|  |  | 修改网络运维方案，完善相关规划 |  |  | 2021年1月-3月 | 2021年1月完成 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网数据卡发放系统全部软、硬件设备的维保及技术支持服务 |  |  | 2021年全年 | 每月完成系统巡检及故障处置 | 1 |  | 1
|  |  | 完成政务物联数据专网频率占用费的缴纳 |  |  | 2021年第二季度 | 2021-05-01 | 1 |  | 1
|  |  | 全年完成网络、应用系统（平台）日常运行维护工作，确保网络安全、稳定运行，线路畅通；根据业务部门的需求；根据业务部门的需求，配合内网整合建设工作，完成网络规划及业务割接工作 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 1 |  | 1
|  |  | 定期完成设备巡检及重要参数的定期备份工作 7×24小时对网络、链路运行状态进行监控，每月进行一次网络和重要用户网络参数备份。 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 1 |  | 1
|  |  | 完成不低于全部费用50%支付时间 |  |  | 2021年6月份 | 6月底前 | 1 |  | 1
|  |  | 2021年12月底前全部费用支付进度 |  |  | 100% | 99.01% | 1 |  | 0.99 |  | 由于三网均发生故障，按照合同直接扣除运维费。
|  | 成本指标 | 政务物联数据专网运维成本控制数 |  |  | 7059.25万元 | 6974.46万元 | 2 |  | 2 |  | 由于发生物联网故障，按照合同直接扣除运维费
|  |  | 电子政务外网运维管理成本控制数 |  |  | 9514.822万元 | 9267.27875万元 | 2 |  | 2 |  | 由于发生政务外网故障，按照合同直接扣除运维费
|  |  | 电子政务内网传输网运维管理成本控制数 |  |  | 1682.78万元 | 1667.88万元 | 2 |  | 2 |  | 由于发生政务内网故障，按照合同直接扣除运维费
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤1.14% | -0.937% | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | BOT模式建设北京市政务物联数据专网运维成本节约率 |  |  | 75% | 80% | 5 |  | 5
|  |  | 电子政务外网执行”BOT建设运维模式“，以当前专网规模测算，和租赁运营商网络相比费用节约率 |  |  | 56% | 60% | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 有效推进公共服务深入覆盖，提高服务质量，增强社会治理能力，整合共享资源，全面支撑应急技术体系建设，促进政务信息资源共享，实现业务协同 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 5
|  |  | 推进城市精细化管理，提高政府履职效率，支撑领导决策，为各政务部门持续提升公共服务、社会管理、城市管理的水平奠定了基础条件 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 提高城市智慧化管理水平，满足我市智慧城市发展需要。为我市提供智慧化城市管理部件全面接入物联网的基础条件，使我市的产业经济、市政管理、社会民生、资源环境和技术能够得到高度智慧管理，从而以更加精细和动态的方式来提升政府的行政服务效能和管理模式，增强城市的综合竞争力和影响力，实现创新社会管理 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 4.8
|  |  | 为国家重点电子政务业务系统的建设提供网络支撑；为各部门内部共享交换业务提供安全、可靠的网络支撑服务，对我市党政机关综合决策能力、部门协同能力起到提升作用，带动信息基础设施、软硬件、信息资源开发等相关信息产业的发展 |  |  | 有效 | 有效 | 5 |  | 4.8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务外网用户满意度测评分数 |  |  | ≥85分 | 90.34分 | 4 |  | 4
|  |  | 政务物联数据专网用户满意度测评分数 |  |  | ≥80分 | 86.8分 | 3 |  | 3
|  |  | 政务内网传输网用户满意度测评分数 |  |  | ≥85分 | 91.49分 | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.0078
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。