## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年市经济和信息化局政务云资源租赁服务项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 李辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578152
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.6724 | 51.6724 |  | 51.6724 |  | 10 |  | 100 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.6724 | 51.6724 |  | 51.6724 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成支撑市经济信息化局机关业务信息系统在政务云上正常运行的云计算资源的租赁任务； 目标2：为政务云上运行的重要业务信息系统提供所需计算资源的分配、管理等日常维护工作； 目标3：为政务云上运行的信息系统提供必要的网络安全防护服务； 目标4：确保操作系统层及以下层的安全稳定运行。 | [5 empty] | 目标1：完成支撑市经济信息化局机关业务信息系统在政务云上正常运行的云计算资源的租赁任务； 目标2：为政务云上运行的重要业务信息系统提供所需计算资源的分配、管理等日常维护工作； 目标3：为政务云上运行的信息系统提供必要的网络安全防护服务； 目标4：确保操作系统层及以下层的安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供cpu数量 |  |  | ≥300核 | 300核 | 10 |  | 10
|  |  | 提供内存数量 |  |  | ≥800GB | 800GB | 10 |  | 10
|  |  | 提供普通存储数量 |  |  | ≥8000Gb | 8000Gb | 10 |  | 10
|  |  | 提供高性能存储数量 |  |  | ≥9000Gb | 9000Gb | 10 |  | 10
|  |  | 提供远程接入堡垒主机数量 |  |  | ≥5台 | 5 | 8 |  | 8
|  |  | 提供基础安全服务年限，包括安全管理和安全技术服务 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
|  |  | 扩展安全服务，包括云端抗DDOS、云端APT防护、网页防篡改、主机日志分析、数据库审计、云主机运行监控等服务 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 安全稳定提供云计算资源服务，可用率 |  |  | 99.9% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 操作系统层及以下层的网络安全事件发生次数 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 4
|  |  | 云计算服务故障修复响应时间 |  |  | ≦4h | ≦4h | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 2021年4月底前完成协议采购，2021年12月底前完成全年服务报告的编制 |  |  | 完成 | 2022年1月完成 | 2 |  | 1.5 |  | 由于本项目为全年维护性工作，因此报告须完成全部服务后提交。未来将修订年初绩效指标
|  |  | 2021年5月份前支付100% |  |  | 完成 | 5月完成 | 2 |  | 1.5 |  | 因审批手续流程较长，实际支付时间略晚于计划时间。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤51.67万元 | 51.67万元 | 2 |  | 2
|  |  | 维护成本增长率 |  |  | 0% | 0% | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实体服务器、存储设备等购置成本 |  |  | 0万元 | 0万元 | 1 |  | 1 |  | 年初已评审通过的指标
|  | 可持续影响指标 | 云计算资源规模扩大率保持不变 |  |  | 0% | 0% | 1 |  | 1 |  | 年初已评审通过的指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 信息系统运维团队满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。