## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 开展2021年市民诚信创建活动
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 白耀宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578459
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43 | 43 |  | 43 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 |  | 43 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.策划2021年市民诚信创建活动方案； 2.推进激励市民诚信创建行为的措施和信用应用场景； 3.组织开展2021年市民诚信创建活动。 | [5 empty] | 1.组织云上启动仪式和云上总结发布仪式，通过直播平台向社会公众开放，累计观看量突破20万人次。 2.组织召开多次智库专家讨论会，邀请50余位专家共商共议，共同推进诚信知识宣传普及“北京模式”。 3.持续开展诚信知识宣传普及活动，帮助市民、企业提高信用意识，管理信用风险。随活动开展，组织市民签署信用承诺书近1000份，号召广大市民学信、知信、守信、管信、用信，营造首都诚信环境。 4.在全市范围内征集诚信案例100余个，并遴选出了一批诚信典型案例集中宣传展示，传递诚信正能量。 5.发布系列稿件近20篇，制作原创信用知识宣传视频近40期，持续传播信用知识，助力构建诚实守信的社会环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年市民诚信创建活动启动仪式 |  |  | 1场 | 1场 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 2021年市民诚信创建活动总结发布仪式 |  |  | 1场 | 1场 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 组织专家讨论会 |  |  | 6场 | 3场 | 3 |  | 2 |  | 实际执行无偏差。由于项目预算调整，《开展2021年市民诚信创建活动》供应商公开比选文件中该数量指标已调整为3场，实际完成3场。
|  |  | 组织诚信创建宣贯活动 |  |  | 4场 | 3场 | 3 |  | 2 |  | 实际执行无偏差。由于项目预算调整，《开展2021年市民诚信创建活动》供应商公开比选文件中该数量指标已调整为3场，实际完成3场。
|  |  | 推出诚信之星 |  |  | 200名 | 推出诚信典型案例100个 | 3 |  | 2 |  | 实际执行无偏差。由于项目预算调整，《开展2021年市民诚信创建活动》供应商公开比选文件中该数量指标已调整为100名。在项目执行过程中，为贯彻落实国家及北京最新指示精神，经商议，指标“推出诚信之星100名”调整为“推出诚信典型案例100个”，实际推出诚信典型案例100个。
|  |  | 组织市民签署信用承诺书 |  |  | 200份 | 100份 | 3 |  | 2 |  | 实际执行无偏差。由于项目预算调整，《开展2021年市民诚信创建活动》供应商公开比选文件中该数量指标已调整为100份，实际完成100份。
|  |  | 撰写发布新闻稿 |  |  | 10篇 | 5篇 | 3 |  | 2 |  | 实际执行无偏差。由于项目预算调整，《开展2021年市民诚信创建活动》供应商公开比选文件中该数量指标已调整为5篇，实际完成5篇。
|  |  | 发布诚信典型案例 |  |  | 20个 | 10个 | 3 |  | 2 |  | 实际执行无偏差。由于项目预算调整，《开展2021年市民诚信创建活动》供应商公开比选文件中该数量指标已调整为10个，实际完成10个。
|  | 质量指标 | 2021年市民诚信创建活动启动仪式上座率 |  |  | 85%以上 | 仪式通过腾讯会议+视频直播的方式进行。演讲嘉宾通过线下和腾讯会议接入，上座率100%。 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 2021年市民诚信创建活动总结发布仪式上座率 |  |  | 90%以上 | 仪式采用主会场+线上直播方式进行。主动响应疫情防控要求，主会场仅邀请参会领导、发言嘉宾和诚信企业代表参加，上座率100%。 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 发生安全事故的次数 |  |  | 0次 | 0次 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 时效指标 | 策划2021年市民诚信创建活动方案 |  |  | 2021年3月前 | 2021-03-01 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 组织2021年市民诚信创建活动启动仪式 |  |  | 2021年5月前 | 2021-11-01 | 1 |  | 0 |  | 偏差原因：由于疫情防控影响，原定5月份组织的2021年市民诚信创建活动启动仪式经多次改期后延迟到11月5日举行。 改进措施：制定项目计划时增加疫情防控及其他突发状况的应急预案，确保项目如期进行。
|  |  | 组织开展专家讨论会，探索推进激励市民诚信创建行为的措施和应用场景 |  |  | 2021年6月前 | 2021-06-01 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 组织诚信典型故事征集 |  |  | 2021年10月前 | 2021-10-01 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 推出诚信服务之星 |  |  | 2021年11月前 | 2021-11-01 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 组织2021年市民诚信创建活动总结发布仪式 |  |  | 2021年12月前 | 2021-12-01 | 1 |  | 1 |  | 无
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 43万元 | 43万元 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2021年市民诚信创建活动启动和总结发布仪式到会参与人次 |  |  | 400人次以上 | 仪式以线下会议+线上直播的方式进行，累计观看量突破20万人次 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 各项宣传、活动覆盖人群 |  |  | 200万人次以上 | 通过活动组织、承诺书签署、调查问卷填写、媒体报道、新媒体矩阵传播等各种方式，各项活动直接触达200万以上人次 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 发布诚信典型案例，发挥榜样的力量，鼓励更多个人及社会组织参与市民诚信创建活动，激励市民诚信创建行为，推进北京市民诚信创建活动的深入开展 |  |  | 进一步扩大诚信知识宣传普及活动影响力 | 建立媒体联动机制，打造诚信宣传新格局，诚信宣传普及活动影响力持续扩大。通过诚信典型案例的集中展播、系列宣传稿件的发布等，充分发挥了标杆引领作用，带动更多人参与诚信活动，持续扩大诚信知识与守信理念的传播范围。 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 市民诚信创建活动关注度和市民信用意识 |  |  | 持续提升 | 通过诚信知识宣传普及活动，让更多市民亲身参与到社会信用体系建设的相关工作中，更加详细、直观地感受到了诚信与企业经营和百姓生活的关联度，认识到保持良好信用的重要性，市民对诚信活动的关注度和信用意识均稳步提升。 | 5 |  | 5 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与市民满意度 |  |  | 90%以上 | 在活动满意度调查中，98%的市民表示对活动安排满意；97%的市民表示愿意继续参加首都市民诚信知识宣传普及活动。 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。