## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 推动信息技术应用创新产业强链补链工作
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 陈光明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810542518
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 179.1 | 179.1 |  | 60.49 |  | 10 |  | 33.77% |  | 3.37
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 179.1 | 179.1 |  | 60.49 |  | 10 |  | 33.77% |  | 3.37
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据工信部、北京市领导共建国家网络安全产业园区经开区信创园要求，开展关键产品产业链布局推进工作、促进信创适配标准编制工作、指导信创产业园区建设指导工作、加强产业宣传，形成信创技术发展路径报告、适配标准推进工作报告、经开区信创园建设进展报告、北京信创产业重大事项汇编集。 | [5 empty] | 1.在新基建中推广信创技术，支撑分析云计算中采用信创技术的工作思路，梳理信创云计算平台中典型案例和企业，为北京企业参与信创云计算建设提高咨询服务，形成新基建信创计算推广应用建设； 2.支撑北京企业在云计算、网络安全等新基建项目推广信创技术和解决方案，推动至少1个信创云平台在京落地； 3.支撑北京企业在云计算、网络安全等新基建项目推广信创技术和解决方案，推动北京建设信创云平台； 4. 聚焦研究北京市金融科技聚焦突破的重点方向，形成金融科技与信创技术融合创新工作建议稿1份； 5. 推动基础软硬件企业参与北京金融类重点项目建设，支持北京信创企业与金融机构对接交流活动2次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信创技术发展路径报告 |  |  | 1份 | 50% | 5 |  | 2.5 |  | 该项目分为4个包进行招标，2个标流标，导致部分工作没完成。后期将加强工作统筹
|  |  | 适配标准推进工作报告 |  |  | 1份 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 经开区信创园建设进展报告 |  |  | 1份 | 50% | 5 |  | 2.5
|  |  | 北京信创产业重大事项汇编集 |  |  | 1份 | 0% | 5 |  | 0
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 时效指标 | 形成《信创技术发展路径报告》1份 |  |  | 2021年6月底前 | 未按期完成 | 1 |  | 0 |  | 未按期完成
|  |  | 完成《适配标准推进工作报告》1份 |  |  | 2021年9月底前 | 未按期完成 | 1 |  | 0 |  | 未按期完成
|  |  | 完成《经开区信创园建设进展报告》1份 |  |  | 2021年11月底前 | 未按期完成 | 1 |  | 0 |  | 未按期完成
|  |  | 组织参与信创活动6次及以上，完成《北京信创产业重大事项汇编集》1份 |  |  | 2021年12月底前 | 未按期完成 | 2 |  | 0 |  | 未按期完成
|  |  | 2021年6月底前支出进度 |  |  | 50% | 0 | 2 |  | 0 |  | 未按期完成
|  |  | 2021年12月底前支出进度 |  |  | 100% | 33.77% | 3 |  | 0.6 |  | 部分任务流标
|  | 成本指标 | 咨询服务预算控制数 |  |  | 不超过178.575万元 | 59.99万元 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 专家劳务预算控制数 |  |  | 不超过0.525万元 | 0.5万元 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业调研覆盖工委会会员企业 |  |  | 80% | 50% | 10 |  | 5 |  | 部分工作流标，调研企业仅涉及云计算、金融等领域，
|  |  | 监测信创企业入驻园区进度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 推动经开区信创园在全国形成产业汇聚影响力 |  |  | 实现预期目标 | 实现预期目标 | 10 |  | 6 |  | 部分任务流标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 用户单位满意度 |  |  | ≥90% | 50% | 10 |  | 6 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 60.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。