## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 零信任技术在政务云管理中试点应用服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 刘国伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578568/15116942386
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.5 | 49.5 |  | 49.25 |  | 10 |  | 99.49% |  | 9.9495
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.5 | 49.5 |  | 49.25 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市政务云建设和使用现状，结合新形势下云基础设施网络安全政策要求和风险分析，提出基于零信任架构的云计算平台安全参考架构体系，完成内部人员、外部人员、外部应用平台（API调用）、外部数据服务平台等4类对象访问路径和安全风险分析，针对性提出安全访问策略。以支撑政务云业务应用为目标，以保护数据为核心，采用“零信任”先进安全理念，在北京市政务云平台通过身份感知等安全信息分析数据，试点建立形成最小访问权限动态访问控制体系，实现动态访问控制，利用安全防护体系提供的相关服务确保业务访问和数据交换通道的安全可靠，从而进一步提升提高政务云安全防护和运维管理能力。 | [5 empty] | 1.完成基于零信任架构的云计算平台安全体系设计，全面分析平台访问对象及安全风险，完成相应安全策略设计； 2.完成基于零信任架构的云安全运维培训2次； 3.基于零信任安全体系试点实现在城市副中心节点访问政务云监管平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：完成《基于零信任的政务云平台安全架构体系设计》 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：完成《基于零信任的政务云平台风险分析和访问策略方案》，包括安全风险分析和访问策略设计包括内部人员、外部人员、外部应用平台、外部数据服务平台4个层面 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：基于零信任架构的云安全运维培训 |  |  | 2次 | 2次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：基于零信任安全体系试点实现在城市副中心节点访问政务云监管平台 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：试点服务完成准确度≥95% |  |  | 95% | 98% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：完成招标采购 |  |  | 5月 | 4月 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：完成合同签定并支付合同金额70% |  |  | 6月 | 7月 | 2 |  | 1.8 |  | 合同签订滞后；后续严格按照时限加强合同管理
|  |  | 指标3：完成项目服务内容，通过项目验收后支付30% |  |  | 12月 | 12月 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤49.5万元 | 49.25万元 | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：试点访问运行稳定高可用 |  |  | ≥99.99% | 99.9999 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 指标2：安全接入事件发生次数 |  |  | 0次 | 0次 | 15 |  | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：用户对试点服务满意度 |  |  | ＞90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。