## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市城镇集体企业清产核资产权界定工作
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市产业经济研究中心
项目负责人 |  | 郭钧岐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85235833
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 38.8 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 38.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据企业具体需求，开展本市城镇集体企业清产核资产权界定相关工作，做好政策解读、培训，并开展具体工作的总体目标；严格按照《北京市城镇集体企业清产核资产权界定工作暂行办法》（试行）（京经信发〔2019〕7号）开展我市城镇集体企业清产核资产权界定工作；按办理进度，履行相关程序，指导相关主管部门及企业开展清产核资工作；有效推动我市城镇集体企业清产核资产权界定各项工作，促进集体企业清产核资工作开展。 | [5 empty] | 《北京市城镇集体企业清产核资产权界定工作暂行办法》（试行）（京经信发〔2019〕7号）发布后，协助局中小处有序推进我市清产核资产权界定各项工作。接受各区工作主管部门和相关企业的咨询工作，指导各区城镇主管部门及相关企业开展清产核资产权界定工作，推进全市城镇集体企业清产核资产权界定工作进程。完成开展市级城镇集体企业清产核资产权界定工作，持续接待相关企业开展相关材料的审核工作，其中完成出具4家企业相关初审意见。协助局中小处，组织会计事务所、律师事务所，召开城镇集体企业清产核资产权界定线上工作座谈会，进一步明确市区两级分工、监督指导、二次界定等工作规则。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 针对提交北京市城镇集体企业清产核资产权界定资料的企业，开展相关审核工作，提交资料审核完成率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 程序合规率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 根据城镇集体企业需求开展政策指导，审核集体企业提交资料，并根据政策协助出具相关证明文件 |  |  | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 6 |  | 6
|  |  | 11月份前支出进度 | 支出进度 |  | 50% | 50% | 2 |  | 2
|  |  | 12月份前支出进度 | 支出进度 |  | 100% | 97% | 2 |  | 1.94 |  | 因疫情防控暂停外省市学习交流任务，相关经费未能按计划支出，结余资金已于年底返回市财政。
|  | 成本指标 | 会计专业机构服务费 |  |  | 14万元 | 14万元 | 2 |  | 2
|  |  | 法律专业机构服务费 |  |  | 14万元 | 14万元 | 2 |  | 2
|  |  | 印刷费 |  |  | 1万元 | 1万元 | 2 |  | 2
|  |  | 专家劳务费 |  |  | 9.8万元 | 9.8万元 | 2 |  | 2
|  |  | 外省市学习交流费 |  |  | 1.2万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 因疫情防控暂停外省市学习交流任务，结余资金已于年底返回市财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进集体企业清产核资工作的开展 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务企业满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 被服务企业提出意见 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.64
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。