## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年市经济和信息化局政务互联网络接入服务项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 李辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578152
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.632 | 79.632 |  | 79.4517 |  | 10 |  | 99.77% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.632 | 79.632 |  | 79.4517 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成支撑市经信局凯富大厦、乡镇企业大厦、数字北京大厦、天莲大厦、建达大厦、六里桥政务服务中心、密云灾备中心、青年沟人才中心、苏州街知识产权大厦等办公区日常办公所需要的政务互联网链路租赁的采购； 目标2：完成局机关副中心办公区工信部专网专线租赁的采购； 目标3：为各办公区租用链路提供日常维护工作； 目标4：确保网络链路安全稳定运行。 | [5 empty] | 目标1：完成支撑市经信局凯富大厦、乡镇企业大厦、数字北京大厦、天莲大厦、建达大厦、六里桥政务服务中心、密云灾备中心、青年沟人才中心、苏州街知识产权大厦等办公区日常办公所需要的政务互联网链路租赁的采购； 目标2：完成局机关副中心办公区工信部专网专线租赁的采购； 目标3：为各办公区租用链路提供日常维护工作； 目标4：确保网络链路安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 天莲大厦办公区为期一年的政务互联网链路租赁 |  |  | 15M | 15M | 4 |  | 4 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 建达大厦办公区为期一年的政务互联网链路租赁 |  |  | 15M | 15M | 4 |  | 4 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 乡镇企业大厦办公区为期一年的政务互联网链路租赁 |  |  | 15M | 15M | 4 |  | 4 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 凯富大厦办公区为期一年的政务互联网链路租赁 |  |  | 15M | 15M | 4 |  | 4 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 苏州街知识产权大厦办公区为期一年的政务互联网链路租赁 |  |  | 20M | 20M | 4 |  | 4 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 应急处置中心办公区为期一年的政务互联网链路租赁 |  |  | 25M | 25M | 4 |  | 4 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 首都之窗运行管理中心为期一年的政务互联网链路租赁 |  |  | 40M | 40M | 4 |  | 4 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 大数据中心数北办公区为期一年的政务互联网链路租赁 |  |  | 20M | 20M | 4 |  | 4 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 大数据中心六里桥办公区为期一年的政务互联网链路租赁 |  |  | 2M | 2M | 2 |  | 2 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 安全测评中心为期一年的政务互联网链路租赁 |  |  | 25M | 25M | 4 |  | 4 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 人才中心为期一年的政务互联网链路租赁 |  |  | 20M | 20M | 4 |  | 4 |  | 年初已评审通过的指标
|  |  | 提供为期一年的副中心办公区工信部专网联通专线租赁，专线接入 |  |  | 2M | 2M | 4 |  | 4
|  |  | 政务互联网链路租赁期 |  |  | 12个月 | 12个月 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 全年安全稳定提供政务互联网服务，可用率 |  |  | 99.9% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 全年不出现网络层的网络安全事件 |  |  | 0件 | 0件 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 2021年4月底前完成协议采购，2021年12月底前完成全年服务报告的编制 |  |  | 完成 | 2022年1月完成 | 2 |  | 1.5 |  | 由于本项目为全年维护性工作，因此报告须完成全部服务后提交。未来将修订年初绩效指标
|  |  | 2021年5月份前支付100% |  |  | 完成 | 5月完成 | 2 |  | 1.5 |  | 因审批手续流程较长，实际支付时间略晚于计划时间。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤79.63万元 | 79.45万元 | 2 |  | 2 |  | 因政务互联网套餐费用调整，结余0.1803万元
|  |  | 维护成本增长率 |  |  | 0% | 0% | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因业务需要使用服务商冷备链路不额外支付费用 |  |  | 0万元 | 0万元 | 20 |  | 20 |  | 年初已评审通过的指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用链路的接入单位满意度 |  |  | ≥85% | ≥95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》主要是各项目负责人将项目预算批复数和全年预算执行数进行对比，并根据预算执行率和对应的赋分标准计算分值；将项目“年度总体目标”、“产出指标”“效益指标”“满意度指标”年度设定情况和实际完成情况进行对比，并根据各指标对应的赋分标准计算分值。 简而言之《项目支出绩效自评表》即是各项目负责人在项目执行完成后，通过打分等形式对项目进行自评。
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“中国共产党北京市委员会宣传部”。 3.实施单位：填写具体项目执行处室（部署事业单位）（并非第三方单位）。
（二）项目资金情况（资金单位是“万元”）
1.年初预算数：填写项目年初下达预算金额。 2.全年预算数：填写项目全年下达预算金额，如项目执行过程中存在指标追加、追减，填写追加、追减后的金额。 3.全年执行数：填写全年实际执行的资金额度。 4.执行率：指全年执行数与全年预算数的比值，以保留小数点后两位的百分数即“**.**%”形式填列。 5.得分：以“分值”和“执行率”的乘积计算填列，得分保留两位小数且不得超出“分值”上限，若超出，则按“分值”上限填列。
（三）年度总体目标情况
1.预期目标：按照2021年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的年度总体目标填写； 2.实际完成情况：需要对应“预期目标”，按照实际完成情况填列。
（四）绩效指标情况
1.分值：指每条绩效指标的标准分值。根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）要求，产出指标标准分值为50分、效益指标标准分值为30分、服务对象满意度指标10分，共计90分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 2.年度指标值：需按照2021年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值填写。 3.实际完成值：需根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列。 4.得分：计算分定量指标、定性指标2种，得分最高不能超过该指标分值上限，计算方法如下所示： （1）定量指标得分计算：定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 （2）定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 6.总分：由执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标得分加和得出，其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。