## 项目支出绩效自评表-材料产业高质量发展推进
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 材料产业高质量发展推进
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 李野川 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578358
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《新材料产业发展指南》、《北京市加快科技创新发展新材料产业的指导意见》、处室三定方案，开展重点项目建设进度跟踪，月度材料产业投资分析工作；组织开展国家制造业高质量发展及本市高精尖等项目的申报、评审、验收工作；关注材料重点企业投资发展计划，挖掘能在京落地的投资项目；开展本市高精尖产业和材料产业重点企业需求对接；推进符合本市产业特点的新材料产业集群/聚集区建设；开展新材料重点企业调研，及时反馈企业发展需求；按照工信部和我市有关要求，协助开展行业准入及日常监督检查工作。 | [5 empty] | 开展重点项目建设进度跟踪，月度材料产业投资分析工作，完成报告12份；出台北京新材料首批次奖励政策，组织完成有研亿金2019年工信部工业强基项目验收工作；关注材料重点企业投资发展计划，挖掘能在京落地的投资项目，跟踪推进重大产业化项目19个；积极开展“服务包”工作，走访调研8家企业，解决企业诉求20余项。根据工信部要求和我市相关要求，协助开展稀土行业企业自查，梳理危险化学品建设项目，核查报送炼油项目和企业有关情况,支撑领导决策，推动本市材料行业产业结构优化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按月跟踪整理材料产业重点项目固定资产投资完成情况 |  |  | 12份 | 12份 | 4 |  | 4
|  |  | 跟踪推进重大产业化项目 |  |  | ≥15个 | 19个 | 4 |  | 4
|  |  | 开展项目评审 |  |  | ≥4场 | 5场 | 4 |  | 4
|  |  | 提出加快重大项目落地的意见建议 |  |  | ≥3条 | 3条 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 重点项目固定资产投资情况跟踪及时准确，形成工作台账。 |  |  | 完成 | 完成 | 4 |  | 4
|  |  | 推进项目符合本市高精尖产业重点发展方向 |  |  | 符合 | 符合 | 4 |  | 4
|  |  | 完成项目评审工作 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 了解反馈企业提出的问题，形成可供主管领导决策的加快重大项目落地建议 |  |  | 完成 | 完成 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 确定相关工作支撑单位时间 |  |  | 1-3月 | 1-3月 | 2 |  | 2
|  |  | 按月开展月度相关工作。 |  |  | 每月 | 每月 | 2 |  | 2
|  |  | 按照项目所处阶段，及时开展项目申报、评审和验收工作。 |  |  | 及时 | 及时 | 2 |  | 2
|  |  | 6月底前支出进度。 |  |  | 50% | 0 | 2 |  | 0 |  | 执行进度把控不够精准。下一步加强预算计划，细化实施时间。
|  |  | 12月底前支出进度。 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 咨询服务费预算控制数 |  |  | 48万元 | 48万元 | 4 |  | 4
|  |  | 专家劳务费预算控制数 |  |  | 2万元 | 2万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本市材料行业产业结构进一步优化，高精尖产业占比增加 |  |  | 增加 | 增加 | 10 |  | 10
|  |  | 新材料领域重点项目投资同比增长率 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 相关建议、政策被采纳支撑领导决策 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。