## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 2021年北京市政务信息安全监测预警系统升级改造
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全应急处置中心
项目负责人 |  | 刘鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-84371667
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 213.051 | 213.051 |  | 210.4116 |  | 10 |  | 98.76% |  | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 213.051 | 213.051 |  | 210.4116 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：本次项目为对现有监测预警系统进行升级改造，主要包括数据治理、动态分析、数据场景化分析的建设。 1.数据治理：主要实现数据资产管理，形成各维度的数据资产目录； 2.网络动态分析：主要通过大数据分析技术，针对重要大数据平台进行动态基线分析，实现对可疑通讯流量的发现，产生实时告警，并通过报警、图表等多种方式进行展示； 3.数据场景化分析：通过采集到的网络流量、安全日志等数据深度挖掘，数据和事件相互关联，通过建立场景化模型，分析出特定的安全威胁事件。 | [5 empty] | 本次升级改造项目根据合同内容完成了三台数据分析引擎的建设，主要包括数据治理、动态分析、数据场景化分析引擎的建设。 1.数据治理：主要实现数据资产管理，形成各维度的数据资产目录； 2.网络动态分析：主要通过大数据分析技术，针对重要大数据平台进行动态基线分析，实现对可疑通讯流量的发现，产生实时告警，并通过报警、图表等多种方式进行展示； 3.数据场景化分析：通过采集到的网络流量、安全日志等数据深度挖掘，数据和事件相互关联，通过建立场景化模型，分析出特定的安全威胁事件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据治理引擎 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5
|  |  | 网络动线分析引擎 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5
|  |  | 数据场景化分析引擎 |  |  | 1台 | 1台 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 硬件设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 设备故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成项目整体的技术需求调研分析整理，明确各项技术需求以及配套的硬件集成部署方案后，编写招标技术方案并完成招投标工作，确定承建单位 |  |  | 2021年第一、二季度 | 2021年11月1日- 2021年11月15日 | 5 |  | 3 |  | 由于2020年升级改造项目结项备案流程更改及疫情影响，导致项目启动及招标时间顺延。 改进措施：项目于2021年8月30日正式立项，为加快项目进度，各个环节均以最快的进度进行，自立项到项目签署只花费2个月。
|  |  | 完成硬件设备的集成安装实施联调工作、完成系统测试和调试工作 |  |  | 2021年第三、第四季度 | 2021年11月15日- 2022年1月30日 | 5 |  | 3 |  | 由于2020年升级改造项目结项备案流程更改及疫情影响，导致项目流程顺延。 改进措施：项目于2021年12月中旬完成采购产品的安装、部署、调试及相关系统集成工作，并上线试运行，基本赶上预计进度。
|  |  | 完成结项验收 |  |  | 2022年第一季度 | 2022-03-10 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 数据治理引擎预算控制数 |  |  | 66万元 | 69.54万元 | 2 |  | 1.784 |  | 单台设备价格和预算价格比较有上下浮动，总的中标价格低于预算金额，因此实际使用金额小于预算下达金额。 改进措施：下一年度基于历史成本提高单台设备预算准确性。
|  |  | 网络动线分析引擎预算控制数 |  |  | 71.351万元 | 79.21万元 | 2 |  | 1.78
|  |  | 数据场景化分析引擎预算控制数 |  |  | 69.7万元 | 57.7万元 | 2 |  | 2
|  |  | 集成费用预算控制数 |  |  | 6万元 | 3.93万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对监测预警系统的数据资源进行梳理，形成数据资源目录 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  |  | 对指定重要平台实现动态基线分析，实现监测预警系统数据场景化分析的功能，实现针对流量数据特定场景数据识别及分析的能力 |  |  | 实现 | 实现 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升安全威胁分析能力，加强网络安全防护能力 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.444
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。