## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 重大活动无线电安全保障设备租赁项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 张羽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85271037
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 627 | 627 |  | 549.676 |  | 10 |  | 87.67% |  | 8.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 627 | 627 |  | 549.676 |  | 10 |  | 88% |  | 8.8
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： 1.完成冬奥残奥会保障应急监测支撑设备租赁； 2.完成冬奥残奥会保障无线电监测设备租赁。 | [5 empty] | 按照年度计划，全部完成预期年度总体目标。转移支付资金，按照相关规定，可以跨年执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成冬奥残奥会保障应急监测支撑设备租赁数量 |  |  | 20套（台） | 20套（台） | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 完成冬奥残奥会保障无线电监测设备租赁数量 |  |  | 25套（台） | 25套（台） | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 租赁设备系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 租赁设备系统故障率 |  |  | ≤1% | 0 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 租赁设备故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 租赁设备故障排除率 |  |  | ＜5% | ＜5% | 4 |  | 4 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年8月30日前 |  |  | 完成预算评审 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年9月30日前 |  |  | 完成预公告 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年10月30日前 |  |  | 完成招标 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年12月30日前 |  |  | 完成合同签订 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年12月30日前 |  |  | 完成支付比例100% | 96% | 2 |  | 1 |  | 未完成验收，冬奥会结束后完成验收，支付尾款。
|  |  | 2022年2月28日前 |  |  | 完成验收 | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 未完成验收，冬奥会结束后，撤收时间较预期长。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤734万元 | 729.64万元 | 6 |  | 6 |  | 无
|  |  | 冬奥残奥会保障应急监测支撑设备租赁控制数 |  |  | ≤274万元 | 271.14万元 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 冬奥残奥会保障无线电监测设备租赁控制数 |  |  | ≤ 460万元 | 458.5万元 | 2 |  | 2 |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无线电频率干扰减少，设备可以更长时间正常运行 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  | 无
|  |  | 冬奥会无线电安全保障工作得到提升，干扰申诉率 |  |  | ≤ 10次 | 0 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。