## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 推动软件信息服务业高质量发展
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 赵祥伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578428
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.开展企业两化融合评估诊断和对标引导工作；普及推广两化融合管理体系，培育工业互联网系统解决方案供应商，推动标识解析二级节点建设，完成北京市两化融合数据地图年度报告编制，形成北京工业互联网发展报告； 2.针对国家北斗创新应用综合示范区建设阶段性进展，开展项目实施效果、应用示范效果、产业带动效果、经济社会效益等指标评价，形成相关评价报告，为示范区后续总体布局、场景设置、项目落地、运营管理等提供决策支撑； 3.组织开展年度新型信息消费示范项目遴选推荐，编制信息消费示范项目典型案例集，组织开展北京信息消费节系列活动，编制信息消费行业发展白皮书； 4.针对软件和信息服务业项目资源库，开展项目前期论证、进展情况汇总、验收材料审查，为我局推动项目实施提供决策依据，确保各项目达到预期经济效益和社会效益。 | [5 empty] | 1.举办2场培训会，指导企业参加两化融合评估诊断和对标工作；组织开展两化融合主题活动2场，普及推广两化融合管理体系；举办6场制造业企业与工业互联网、工业电子商务平台企业对接活动，培育工业互联网系统解决方案供应商，累计推动21个标识解析二级节点建设应用，完成北京市两化融合数据地图年度报告编制，形成北京工业互联网发展报告。 2.客观反映国家北斗创新应用综合示范区建设阶段性效果，完成国家北斗创新应用综合示范区建设效果阶段性评价报告1份。 3.组织开展了北京信息消费节、信息消费宣贯等活动；完成了合同约定的15个信息消费体验中心建设、新型信息消费示范项目遴选推荐工作。编制了《2021年度北京市新型信息消费示范项目案例集》、《信息消费行业发展白皮书》。支撑北京市信息消费示范城市相关工作。 4.对项目储备库内项目组织开展项目前期辅助论证、高精尖项目库内项目进展进行动态调整及跟踪工作，北京市软件和信息服务业固定资产投资入统项目共计183个，通过组织申报、企业走访、座谈交流等多种形式推进软件和信息服务业项目管理工作，完成了服务采购合同中约定的服务事项。支撑北京市软件和信息服务业项目相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指导企业参与两化融合评估诊断和对标引导工作，组织培训会2场，每场参加企业不少于50家 |  |  | 2场 | 2场 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 组织开展两化融合主题活动2场，普及推广两化融合管理体系，标准引领，推进企业数字化转型 |  |  | 2场 | 2场 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 组织制造业企业与工业互联网、工业电子商务平台企业对接活动2场 |  |  | 2场 | 6场 | 3 |  | 2.7 |  | (完成值-指标值)/指标值=200%，超额过多，按10%扣分。
|  |  | 国家北斗创新应用综合示范区建设效果阶段性评价报告1份 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 信息消费示范项目典型案例集1份 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 信息消费示范城市建设推进情况报告1份 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 信息消费行业发展白皮书1份 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 根据拟支持和已支持软件和信息服务业项目数量，形成相应项目论证报告并开展相关资料汇总和审查 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 质量指标 | 北京市两化融合数据地图年度报告通过专家评审 |  |  | 通过专家评审 | 2022年4月7日，专家组对报告评审通过。 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 北京工业互联网年度发展报告通过专家评审 |  |  | 通过专家评审 | 2022年4月7日，专家组对报告评审通过。 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 评价报告客观反映国家北斗创新应用综合示范区建设阶段性效果，数据详实、分析准确 |  |  | 通过专家评审 | 2022年5月31日前完成 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 论证报告数据准确、分析客观，项目进展和验收资料全面详实 |  |  | 通过专家评审 | 2022年3月29日，专家组对报告评审通过。 | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1印发关于组织开展企业两化融合评估诊断和对标引导工作的通知；组织2场两化融合主题活动；北京工业互联网年度发展报告开题；开展信息消费宣贯活动，完成信息消费示范项目典型案例集 |  |  | 2021年9月底前 | 已按期完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 完成企业两化融合评估诊断和对标引导工作；完成北京市两化融合数据地图年度报告和北京工业互联网年度发展报告编制；完成国家北斗创新应用综合示范区建设全年评价；完成信息消费行业发展白皮书，信息消费示范城市建设推进情况报告。 |  |  | 2021年12月底前 | 已按期完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 |  |  | 80万 | 80万 | 6 |  | 6 |  | 无
|  |  | 咨询服务预算控制数 |  |  | 79.075万元 | 79.075万元 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 专家劳务预算控制数 |  |  | 0.925万元 | 0.925万元 | 2 |  | 2 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市信息消费相关产业规模稳步提升 |  |  | 提升信息消费产业规模，同比增长15%以上 | 2021年，北京规模以上软件和信息服务业企业实现营收2.2万亿元，同比增长19.2%。计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业增加值比上年增长19.6%。 | 5 |  | 4 |  | 无
|  |  | 通过软件和信息服务业项目资源库建设，为我局推动项目实施提供决策依据，确保各项目科学有序开展 |  |  | 建设项目资源库，拉动项目投资 | 固定资产投资入统项目共计183个，超额完成2021年投资目标任务，实现固定资产投资累计完成388.0亿元，同比增长20.0%；建安投资累计完成98.8亿元，同比增长10.3%。 | 5 |  | 4 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 全市信息消费相关产业规模稳步提升；培育生活类、公共服务类、行业类、新型信息产品类、支撑平台类等5种类型新型信息消费示范项目 |  |  | 培育5类新型消费示范项目 | 培育9个型新型信息消费示范项目 | 5 |  | 4 |  | 无
|  |  | 通过培训指导我市两化融合企业参与评估诊断和对标引导工作，推进我市两化融合发展水平在全国保持前列。 |  |  | 全市两化融合发展水平保持全国前列 | 2021年，北京市两化融合发展水平达61.9，较全国平均水平57.8高7.1%，较去年增长1.1%，属于全国第一梯队。 | 5 |  | 4 |  | 无
|  |  | 培训人员合格率85%以上 |  |  | ≥85% | 完成预期目标 | 5 |  | 4 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 通过评价报告为国家北斗创新应用综合示范区后续总体布局、场景设置、项目落地、运营管理等提供决策支撑 |  |  | 完成评价工作，实现后续支撑 | 有效支撑相关工作 | 5 |  | 4 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 项目参与企业满意度≥80% |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 8 |  | 可进一步提升服务效果
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。