## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 安全生产与应急管理技术支撑
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 张占锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578397
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 54 |  | 53.9995 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 54 |  | 53.9995 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.定期制定市、区经信部门《安全生产指导记录表》涉及的指导建议，确保经信部门履行安全生产指导工作职责； 2.协助编制市经济信息化局2021年“应急宣传进万家”《活动方案》，协助开展部分宣传活动，确保各项活动顺利完成； 3.提供应急救援、安全生产标准化等专业技术及人员服务，确保符合法律法规要求，落实全市安全生产工作部署； 4.举办应急救援演练活动，落实法律法规关于部门应急演练的要求； 5.编写安全与应急企业及产品宣传推广类目录（初稿），促进我市安全与应急产品的推广与信息共享； 6.组织开展军工领域安全生产专项行动，提供军工安全生产专业技术及人员服务，落实国防科工局专项行动要求； 7.组织军工领域安全生产月有关活动，落实国防科工局关于军工系统安全生产月工作要求； 8.组织开展民爆行业安全生产专项行动，提供民爆行业安全生产专业技术及人员服务，确保完成民爆行业年度专项整治任务。 | [5 empty] | 2021年，严格按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作要求，深入贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，不断完善市、区经信部门安全工作体系，积极推进落实各项工作任务，学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，圆满完成重大活动期间安全应急服务保障，深入推进安全生产专项整治三年行动，组织开展2021年度“应急宣传进万家”活动。我局有序推进各项年度考核任务，全市民爆行业安全生产形势持续稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制定市、区经信部门《安全生产指导记录表》涉及的指导内容 |  |  | 3份 | 6份 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 编制市经济信息化局2021年“应急宣传进万家”《活动方案》 |  |  | 1份 | 1份 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 委托应急救援队伍 |  |  | 1支 | 1支 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 举办应急救援演练 |  |  | 1次 | 1次 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 编写安全与应急企业及产品推广类目录（初稿） |  |  | 1份 | 1份 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 组织军工领域安全生产月活动 |  |  | 1次 | 1次 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 提供军工安全生产专业技术及人员服务 |  |  | ≥3人次 | 3人次 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 提供民爆行业安全生产专业技术及人员服务 |  |  | ≥3人次 | 3人次 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 年度安全生产考核任务完成率 |  |  | ＞90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2021年“应急宣传进万家”《活动方案》完成时间 |  |  | 2021年5月31日前 | 2021-05-06 | 2 |  | 2
|  |  | 军工领域安全生产月活动完成时间 |  |  | 2021年7月31日前 | 2021-06-30 | 2 |  | 2
|  |  | 应急救援演练完成时间 |  |  | 2021年8月31日前 | 2021-06-30 | 2 |  | 2
|  |  | 安全与应急企业及产品推广类目录（初稿）完成时间 |  |  | 2021年12月31日前 | 2021-12-30 | 2 |  | 2
|  |  | 2021年9月前支出进度 |  |  | 50% | 50% | 2 |  | 2
|  |  | 2021年12月31日前支出进度 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 安全生产与应急管理基础项目预算控制数 |  |  | 30万元 | 30万元 | 4 |  | 4
|  |  | 民爆行业与军工领域安全生产专题项目预算控制数 |  |  | 24万元 | 24万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全市民爆行业重特大事故数量 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10
|  |  | 保障北京民爆行业安全平稳发展 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 市、区经信部门持续依法依规正确履行安全生产工作职责 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 北京民爆物品销售企业满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 区级经信部门满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。