## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 办公设备采购
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 张羽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85271037
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.568 | 7.568 |  | 7.247 |  | 10 |  | 95.76% |  | 9.5758
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.568 | 7.568 |  | 7.247 |  | 10 |  | 95.76% |  | 9.5758
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：计划完成4台办公用台式机采购、4台便携式计算机购置、完成1套投影仪采购。同时完成与台式机及便携式计算机配套使用的8套操作系统、8套办公软件、8套PDF阅读软件购置安装。 预计采购完成后，能够提高监测站工作人员办公电脑普及率20%，操作系统、办公软件国产化率提高1%以上，更新投影仪后，可提高会议（培训）效果，使用人员满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 按照年度计划，全部完成预期年度总体目标，剩余资金为招标结余。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 台式机4台采购 |  |  | 4台 | 4台 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 4台便携式计算机采购 |  |  | 4台 | 4台 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 1套投影仪采购 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 8套操作系统采购 |  |  | 8套 | 8套 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 8套办公软件采购 |  |  | 8套 | 8套 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 8套PDF阅读软件购置采购 |  |  | 8套 | 8套 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 质量指标 | 设备采购率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 安装验货合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 设备故障率 |  |  | ＜5% | ＜5% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 国产化率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年4月30日前 |  |  | 完成询价 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年5月30日前 |  |  | 签订合同 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年6月30日前 |  |  | 安装验货 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 2021年8月30日前 |  |  | 完成支付 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤7.5680万元 | 7.5680万元 | 7 |  | 7 |  | 无
|  |  | 台式机控制数 |  |  | ≤2.32万元 | 2.32万元 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 便携式计算机控制数 |  |  | ≤3.4万元 | 3.4万元 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 投影仪控制数 |  |  | ≤0.4880万元 | 0.4880万元 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 操作系统控制数 |  |  | ≤0.4800万元 | 0.4800万元 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | 办公软件控制数 |  |  | ≤0.4640万元 | 0.4640万元 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
|  |  | PDF阅读软件控制数 |  |  | ≤0.4160万元 | 0.4160万元 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 台式机设备使用年限 |  |  | ≥6年 | 1年 | 5 |  | 2 |  | 无
|  |  | 便携式计算机使用年限 |  |  | ≥6年 | 1年 | 5 |  | 2 |  | 无
|  |  | 投影仪使用年限 |  |  | ≥10年 | 1年 | 5 |  | 2 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 配发计算机使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.5758
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。