## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 全国无线电监测技术演练分赛区演练平台支撑服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无线电监测站
项目负责人 |  | 田伟光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85271040
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 44.1 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 44.1 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：通过租赁演练平台的方式，完成技术人员演练，提升技术能力。 | [5 empty] | 按照年度计划，完成技术人员演练，预算执行率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 理论培训次数 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 技术演练次数 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 分赛区技术演练 |  |  | 2次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 因疫情、冬奥等原因，主办方未能按时举办分赛区演练。
|  | 质量指标 | 技术平台题库数量 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 理论培训高级职称授课人员数 |  |  | ≥3人 | 6人 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 技术演练使用设备数 |  |  | ≥3套 | 7套 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 时效指标 | 2021年7月30日前 |  |  | 完成比选 | 完成 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 2021年8月30日前 |  |  | 签订合同 | 完成 | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 2022年4月30日前 |  |  | 完成验收 | 未完成 | 4 |  | 0 |  | 因疫情、冬奥等原因，主办方未能按时举办分赛区演练。
|  | 成本指标 | 总成本控制数 |  |  | ≤45万元 | 45万元 | 8 |  | 8 |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 技术人员技术能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  | 无
|  |  | 技术人员技术培训工作 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参加人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。