## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 北京市业余无线电台操作能力认证及台站管理支撑服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 王新南 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63345218
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照国家相关政策法规和市经济和信息化局对业余无线电业务管理的具体要求，以购买服务的方式，聘请相关专业协会或社会组织为北京地区业余无线电爱好者做好业余电台设台申报和其他服务工作。 具体包括：协助甲方组织业余无线电台操作技术能力验证，包括：（1）A类B类报名和信息采集；（2）组织A类B类操作技术能力验证，包括组织考试、判卷评分、成绩登记和封存上报；（3）协助国家无线电协会组织C类操作技术能力验证。 2、协助甲方组织业余无线电设备性能检测，包括：（1）登记备案业余无线电设备核准代码；（2）协助组织所有自制、改装、拼装的业余无线电设备的检测工作，并做登记备案。 3、协助甲方组织业余无线电台操作证书和业余无线电台执照的核发、更换与补发。 4、配合甲方落实区域性无线电管制，协助检查非法设置使用无线电台，教育引导业余无线电爱好者遵守无线电相关法律法规。 | [5 empty] | 项目服务期限为自2021年11月1日至2022年10月31日，目前项目还在正常执行中，在执行过程中服务提供方按照合同约定，协助甲方组织业余无线电台操作技术能力验证，包括：（1）A类B类报名和信息采集；（2）组织A类B类操作技术能力验证，包括组织考试、判卷评分、成绩登记和封存上报；（3）协助国家无线电协会组织C类操作技术能力验证，目前已组织报名参加操作技术能力验证的人数约3000人。 2、协助甲方组织业余无线电设备性能检测，对设备登记检测严格把关，包括：（1）登记备案业余无线电设备核准代码；（2）协助组织所有自制、改装、拼装的业余无线电设备的检测工作，并做登记备案。 3、协助甲方组织业余无线电台操作证书和业余无线电台执照的核发、更换与补发,截至目前已完成核发操作证A类452张、B类116张，换发操作证A类63张，核发业余无线电台执照1077张，其中审核办理新会员电台执照358张，老会员换发电台执照719张，审核电台呼号358人，收回电台呼号1人。 4、配合甲方宣贯落实冬奥期间区域性无线电管制，协助检查多起非法设置使用无线电台，教育引导业余无线电爱好者遵守无线电相关法律法规。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织无线电爱好者操作能力认证 |  |  | 不少于3000人次 | 不少于3000人次 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 新设台申请受理率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 换发执照申请受理率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 操作证首次考试平均通过率 |  |  | 70%-80% | 75% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 申请设台用户投诉率 |  |  | ≤1% | 0% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 设台数据采集准确率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 取得电台操作证平均时间 |  |  | ＜40天 | 30天内 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 时效指标 | 完成项目前期准备 |  |  | 2021年8月底前 | 2021年8月完成 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 完成项目验收 |  |  | 2022年12月底 | 未验收 | 0 |  | 0 |  | 还未到验收时间
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤48万元 | 48万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业余无线电交流活动 |  |  | 得到加强 | 得到加强 | 5 |  | 4 |  | 完成项目内容，效果较好
|  | 社会效益指标 | 爱好者无线电技术水平 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 5 |  | 4 |  | 完成项目内容，效果较好
|  |  | 业余无线电社会认知度 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 5 |  | 4 |  | 完成项目内容，效果较好
|  | 生态效益指标 | 北京地区无线电电波秩序 |  |  | 得到改善 | 得到改善 | 5 |  | 4 |  | 完成项目内容，效果较好
|  | 可持续影响指标 | 业余无线电应急事件处置水平 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 |  | 9 |  | 完成项目内容，效果较好
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 业余无线电爱好者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》主要是各项目负责人将项目预算批复数和全年预算执行数进行对比，并根据预算执行率和对应的赋分标准计算分值；将项目“年度总体目标”、“产出指标”“效益指标”“满意度指标”年度设定情况和实际完成情况进行对比，并根据各指标对应的赋分标准计算分值。 简而言之《项目支出绩效自评表》即是各项目负责人在项目执行完成后，通过打分等形式对项目进行自评。
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“中国共产党北京市委员会宣传部”。 3.实施单位：填写具体项目执行处室（部署事业单位）（并非第三方单位）。
（二）项目资金情况（资金单位是“万元”）
1.年初预算数：填写项目年初下达预算金额。 2.全年预算数：填写项目全年下达预算金额，如项目执行过程中存在指标追加、追减，填写追加、追减后的金额。 3.全年执行数：填写全年实际执行的资金额度。 4.执行率：指全年执行数与全年预算数的比值，以保留小数点后两位的百分数即“**.**%”形式填列。 5.得分：以“分值”和“执行率”的乘积计算填列，得分保留两位小数且不得超出“分值”上限，若超出，则按“分值”上限填列。
（三）年度总体目标情况
1.预期目标：按照2021年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的年度总体目标填写； 2.实际完成情况：需要对应“预期目标”，按照实际完成情况填列。
（四）绩效指标情况
1.分值：指每条绩效指标的标准分值。根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）要求，产出指标标准分值为50分、效益指标标准分值为30分、服务对象满意度指标10分，共计90分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 2.年度指标值：需按照2021年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值填写。 3.实际完成值：需根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列。 4.得分：计算分定量指标、定性指标2种，得分最高不能超过该指标分值上限，计算方法如下所示： （1）定量指标得分计算：定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 （2）定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 6.总分：由执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标得分加和得出，其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。