## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 企业大数据资源汇聚平台升级改造项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 李辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578152
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380 | 362.75 |  | 360.1 |  | 10 |  | 99.27% |  | 9.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 | 362.75 |  | 360.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 充分利用市大数据平台提供的数据补给和技术支撑，汇聚我市工业和信息化产业、企业相关数据，建设数据获取、数据组织管理、数据服务、数据共享、专题分析等系统模块，提高数据治理能力，建立我局数据汇聚共享中枢，成为全局数据的存储中心、交换中心、服务中心、分析中心和管理中心，支撑产业预测预警与领导科学决策。 | [5 empty] | 充分利用市大数据平台提供的数据补给和技术支撑，汇聚我市工业和信息化产业、企业相关数据，建设数据获取、数据组织管理、数据服务、数据共享、专题分析等系统模块，提高数据治理能力，建立我局数据汇聚共享中枢，成为全局数据的存储中心、交换中心、服务中心、分析中心和管理中心，支撑产业预测预警与领导科学决策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 模块开发量 |  |  | ≧12 | 13 | 8 |  | 8
|  |  | 运行数据量 |  |  | ≧50GB | 80GB | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 支持用户同时在线数 |  |  | ≧1000 | 1000 | 8 |  | 8
|  |  | 支持并发用户数 |  |  | ≧100 | 100 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 2021年8月底前完成项目首付比例 |  |  | ≧20% | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 7月底收到项目前置评审、预算评审结果，8月启动公开招标流程，9月初签订合同，开始执行预算。
|  |  | 2021年12月底前完成项目预算支出比例 |  |  | 100% | 99.27% | 1 |  | 0.99 |  | 项目初验请内部专家，故节省专家费0.4万元。
|  |  | 2021年第二季度完成需求调研系统设计任务完成率 |  |  | 100% | 0 | 0.5 |  | 0 |  | 7月底收到项目前置评审、预算评审结果，8月启动公开招标流程，9月初签订合同，需求调研在9月初启动。
|  |  | 2021年第三至四季度为建设阶段 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 2021年第四季度完成上线试运行 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 2021年第四季度完成项目验收 |  |  | 100% | 0 | 1 |  | 0 |  | 项目因前期评审时间过长，导致9月正式启动，为保证项目质量，合同执行期为2021年9月至2022年2月。
|  |  | 系统响应时间 |  |  | ≦10秒 | ≦10秒 | 1 |  | 1
|  |  | 系统业务功能模块运行时间 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 1 |  | 1
|  |  | 故障恢复时间 |  |  | ≦2小时 | ≦2小时 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦380万元 | 360.1 | 5 |  | 5
|  |  | 人员平均成本 |  |  | 1.5万元 | 1.5万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现局内所有企业服务系统统一调用基础库 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 实现北京市200万家企业基础数据全面复用 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 指标 | 实现局内共享、开放数据的统一汇聚、整理与利用，全面支撑我局对内对外数据共享开放工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用对象满意度 |  |  | ≧90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。