## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 办公设备采购
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市国防科技工业事务中心
项目负责人 |  | 刘杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85235042
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.734 | 20.818 |  | 20.818 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.734 | 20.818 |  | 20.818 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》、《武器装备科研生产单位二级保密资格标准》等国家保密法律法规以及中心涉密工作需求，购置涉密台式计算机、笔记本电脑以及终端配套软件，涉密外设设备及相关安全保密产品，以保证中心涉密工作按照保密要求正常运转。 | [5 empty] | 依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》、《武器装备科研生产单位二级保密资格标准》等国家保密法律法规以及中心涉密工作需求，购置涉密台式计算机、笔记本电脑以及终端配套软件，涉密外设设备及相关安全保密产品，以保证中心涉密工作按照保密要求正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密台式计算机、涉密笔记本电脑 |  |  | 5台、1台 | 5台、1台 | 2 |  | 2
|  |  | 流式软件、版式软件、浏览器软件、防病毒软件、主机审计、打印审计 |  |  | 6个、6个、5个、6个、6个、6个 | 6个、6个、5个、6个、6个、6个 | 5 |  | 5
|  |  | 涉密黑白一体机、涉密扫描仪、涉密投影仪、密码文件柜、手机屏蔽柜、信号干扰器 |  |  | 1台、1台、1台、6件、2组、2个 | 1台、1台、1台、6件、2组、2个 | 5 |  | 5
|  |  | “三合一”装置、身份鉴别系统、涉密红U、涉密移动硬盘 |  |  | 5个、13个、7个、1个 | 6个、6个、6个、0个 | 4 |  | 2 |  | 根据采购目录中设备和系统要求，“三合一”装置、身份鉴别系统、涉密红U按实际硬件设备安装即可，因此只需各安装6个；移动硬盘因没有合适的，未购买。以后将更加精准设备的购买数量。
|  | 质量指标 | 符合《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》、《武器装备科研生产单位二级保密资格标准》等国家保密法律法规以及中心涉密工作需求 |  |  | 符合 | 符合 | 6 |  | 6
|  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 采购完成时间 |  |  | 7月31日前 | 2022-07-30 | 3 |  | 3
|  |  | 采购到位时间 |  |  | 9月30日前 | 2022-09-28 | 3 |  | 3
|  |  | 设备安装完成时间 |  |  | 10月31日前 | 2022-10-27 | 3 |  | 3
|  |  | 2021年11月30日前支付进度 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 20.818万元 | 20.818万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证中心涉密工作按照保密要求正常运转 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相关企业满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 5 |  | 5
|  |  | 军工业务处室满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。