## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 组织实施第十二届中国卫星导航年会相关工作
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 孟垚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578430
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.1347 | 73.1347 |  | 73.1097 |  | 10 |  | 99.96% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.1347 | 73.1347 |  | 73.1097 |  | 10 |  | 99.96% |  | 9.9
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以推广北斗技术应用和带动产业北斗发展为目标，组织实施第十二届中国卫星导航年会相关工作，组织举办我市北斗产业相关论坛等同期活动，多层次多渠道宣传我市北斗技术创新、应用示范和产业发展等成果，持续提升我市北斗产业的社会关注热度，搭建产业交流平台，营造产业发展氛围。 | [5 empty] | 根据北京市北斗技术应用和产业发展的相关需求，组织实施中国卫星导航年会北京市北斗产业相关同期活动，包括北京市北斗时空信息产业主题相关论坛、赛事活动等，搭建产业交流合作平台，在举办活动的同时，多层次多渠道展示及宣传我市北斗技术创新、应用示范和产业发展等最新成果，持续提升我市北斗产业在政产学研用各界的社会关注热度，营造产业发展的良好氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织举办中国卫星导航年会我市北斗产业相关论坛等同期活动 |  |  | 2场 | 2场 | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 参加人数 |  |  | 200人 | 200人以上 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 活动成果会刊、北京市北斗创新应用案例集等成果汇编 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  | 无
|  | 质量指标 | 活动预计上座率 |  |  | 大于90% | 基本达成预期目标 | 10 |  | 9 |  | 可做进一步提高
|  |  | 安全事故发生率 |  |  | 0% | 0% | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 时效指标 | 完成中国卫星导航年会北京市北斗产业相关活动策划及筹备工作。 |  |  | 2021年5月底前 | 2022年 | 2.5 |  | 0 |  | 因疫情防控原因改期，拟根据最新疫情防控要求，继续保质保量完成。
|  |  | 完成中国卫星导航年会北京市北斗产业相关活动的成果总结。 |  |  | 2021年12月底前 | 2022年 | 2.5 |  | 0 |  | 因疫情防控原因改期，拟根据最新疫情防控要求，继续保质保量完成。
|  |  | 支出进度：2021年6月底前支出50% |  |  | 2021年6月底前 | 2021年12月底前 | 2.5 |  | 0 |  | 上半年未支出，后续项目将进一步提前支出进度。
|  |  | 支出进度：2021年12月底前支出100%。 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 73.1347万元 | 73.1097万元 | 6 |  | 6 |  | 无
|  |  | 项目服务预算控制数 |  |  | 72.6097万元 | 72.6097万元 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 专家劳务预算控制数 |  |  | 0.525万元 | 0.5万元 | 2 |  | 2 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升北京市北斗产业的社会关注热度，促进北京市北斗技术应用和产业发展。 |  |  | 实现预期目标 | 基本达成预期目标 | 15 |  | 13 |  | 基本达成预期目标
|  | 社会效益指标 | 搭建产业交流平台，参与企业和单位等不少于30家，营造产业发展良好氛围。 |  |  | 实现预期目标 | 基本达成预期目标 | 15 |  | 13 |  | 基本达成预期目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 活动参与企业满意度 |  |  | ≥80% | 80%以上 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。