## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年北京市市级政务云综合监管项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 刘国伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578465
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 597.76 | 520.36 |  | 519.27 |  | 10 |  | 99.79% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 597.76 | 520.36 |  | 519.27 |  | — |  | 99.79% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.形成多合一的政务云统一管理标准，实现多合一的政务云监督管理； 2.技术上实现对多云合一的统一管理，实现多个异构云平台的管理融合； 3.通过数据综合管理平台汇聚云平台各类运行数据，为运行数据分析提供数据基础； 4.为监管平台提供云计算资源和扩展防护服务。 | [5 empty] | 1.形成多合一的政务云统一管理标准，实现多合一的政务云监督管理； 2.技术上实现对多云合一的统一管理，实现多个异构云平台的管理融合； 3.通过数据综合管理平台汇聚云平台各类运行数据，为运行数据分析提供数据基础； 4.为监管平台提供云计算资源和扩展防护服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完善《政务云管理规范》汇编 |  |  | 1套 | 1套 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 政务云管理规范培训 |  |  | ≥4次 | 9次 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 完善云服务商综合评估指标体系 |  |  | 1套 | 1套 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 云平台漏洞扫描 |  |  | 每个云平台每年4次 | 32次 | 2 |  | 2
|  |  | 云平台渗透测试 |  |  | 每个云平台每年1次 | 每年1次 | 2 |  | 2
|  |  | 云服务商考核评价 |  |  | 每月1次 | 每月1次 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 云平台数据汇聚 |  |  | 全年汇聚不少于7个云平台的数据 | 全年汇聚7个云平台的数据 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 基础数据处理 |  |  | 全年处理基础数据不少于700万条 | 232240万条 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 使用单位使用效率评估 |  |  | 53家单位每月1次 | 53家单位每月1次，每季度1次 | 3 |  | 3
|  |  | 数据共享接口维护 |  |  | 7个数据共享接口的定期维护 | 7个数据共享接口的定期维护 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 政务云资源租用服务 |  |  | 1套 | 1套 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 按照等保三级要求，通过等保三级测评 |  |  | 通过 | 通过 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 服务完成准确度 |  |  | ≥95% | 99% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 租用云资源运行稳定 |  |  | 可用性不低于99.99% | 99.99% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 保障云平台运行安全稳定 |  |  | 达到整体可用性99.99%的标准 | 99.99% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 2021年5月完成招标采购，6月完成合同签定后支付70%，12月底完成项目服务内容，通过项目验收后支付30% |  |  | 12月底 | 2021年12月9日签订合同；2021年12月17日一次性完成付款100% | 5 |  | 3 |  | 2021年该项目采用一次性付款方式支付减1分；受新一轮政务云采购政策影响，项目招标及合同进度延迟，扣1分。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤520.36万元 | 519.27万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升政务云资源使用效率 |  |  | 到2021年底政务云资源使用率综合指标提升至23% | 25% | 10 |  | 10
|  |  | 实现云平台承载业务系统、云主机稳定增长 |  |  | 实现云平台承载业务系统不少于1600个，云主机不少于17000台 | 实现云平台承载业务系统1660个，云主机22000台。 | 10 |  | 10
|  |  | 提升云服务商服务水平 |  |  | 全年满足云平台可用性99.99% | 99.99% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 政务云使用单位对政务云满意度提升 |  |  | ≥90%以上 | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。