## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年政府投资信息化项目全流程管理工作业务支撑
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市大数据中心
项目负责人 |  | 李军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911288774
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87.7663 | 87.7663 |  | 86.9663 |  | 10 |  | 99.09% |  | 9.9088
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.7663 | 87.7663 |  | 86.9663 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为政府投资信息化项目全流程管理工作的开展提供辅助支撑，提高政府投资信息化项目全流程管理的科学性、规范性，提高全流程管理工作效率，落实《信息化促进条例》等法规以及国家和我市信息化项目建设方面的要求。 1.为2021年度预算单位申报的信息化项目的前置技术评审提供辅助支撑； 2.为2021年度预算单位申报的验收报备和投入使用申请项目的评审工作提供辅助支撑； 3.为项目评审资料的整理和统计分析工作提供辅助支撑； 4.租赁云服务，为北京市政府投资信息化项目全流程管理系统的正常运行提供基础环境支撑。 | [5 empty] | 1、按照政府投资信息化项目评审管理最新政策要求，协助信息化项目前置评审、投入使用申请项目评审初步审查，有效支撑政府投资信息化项目评审管理工作的开展； 2、组织3位现场常驻人员为评审日常工作提供支撑保障，进行项目评审资料的整理和统计分析数量，已统计分析870个项目，对支撑政府投资信息化项目评审管理的工作有显著效果；协助培训会议的准备及线上培训视频的制作，有效提高了培训组织工作效率； 3、云服务租赁：完成租赁云主机、存储资源、特定云主机深度监控及运维保障服务（7*24小时值守）、远程接入服务、WAF防护、SSL-VPN、安全加固服务，为北京市政府投资信息化项目全流程管理系统的正常运行提供了基础环境支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评审资料的整理和统计分析项目数量 |  |  | ≥1000个 | 870个 | 2 |  | 1.74 |  | 合同截止时间为22年8月,合同仍在项目实施期，计划在22年评审资料整理和统计分析数量大于1000个，达成预期目标。
|  |  | 培训会议 |  |  | ≥10次 | 4次 | 2 |  | 0.8 |  | 合同截止时间为22年8月，合同仍在项目实施期，计划在22年完成培训会议大于10次，达成预期目标。
|  |  | 培训对象 |  |  | ≥300人 | 152人 | 2 |  | 1.0133 |  | 合同截止时间为22年8月合同仍在项目实施期，计划在22年完成培训对象大于300人，达成预期目标。
|  |  | 租赁云主机数量 |  |  | 5台 | 5台 | 2 |  | 2
|  |  | 租赁存储资源 |  |  | 9500GB | 9500GB | 2 |  | 2
|  |  | 特定云主机深度监控 |  |  | 2套 | 2套 | 2 |  | 2
|  |  | 运维保障服务值守时长 |  |  | 7天*24小时 | 7天*24小时 | 2 |  | 2
|  |  | 远程接入服务 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | WAF防护 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | SSL-VPN |  |  | 100个 | 100个 | 2 |  | 2
|  |  | 安全加固服务 |  |  | 13次 | 13次 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 评审资料整理后的数据完整率 |  |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤3% | 低于3% | 3 |  | 3
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | 2小时 | 2小时 | 3 |  | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | 30分钟 | 30分钟 | 3 |  | 3
|  | 进度指标 | 开展项目评审资料整理和项目评审资料的统计分析频率 |  |  | 每季度 | 每季度 | 2 |  | 2
|  |  | 完成项目招标 |  |  | 2021年6月底前 | 2021年6月底 | 2 |  | 2
|  |  | 完成合同签署 |  |  | 2021年7月底前 | 2021年7月底 | 2 |  | 2
|  |  | 完成项目内容 |  |  | 2022-08-01 | 完成50% | —— |  | ——
|  |  | 2021年8月份前支付经费进度 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 购买人员服务费用 |  |  | ≤71.9万元 | 71.9万元 | 2 |  | 2
|  |  | 云服务租赁费用 |  |  | ≤14.866276万元 | 14.866276万元 | 2 |  | 2
|  |  | 专家劳务费 |  |  | ≤1万元 | 0.2万元 | 2 |  | 2 |  | 因事业单位改革、《北京市政府投资信息化项目评审管理办法》印发以及疫情影响，造成原有工作流程、工作机制出现了较大的调整，导致相关预算内容无法按计划执行。预计完成时间：剩余资金不再使用。
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤10% | 10% | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目评审资料整理效率，材料整理时间的缩短比例 |  |  | ≥45% | 45% | 8 |  | 8
|  |  | 提高培训组织工作效率，会议材料及办会前期组织工作时间缩短比例 |  |  | ≥40% | 40% | 8 |  | 8
|  |  | 对政府投资信息化项目评审工作有较好的支撑作用 |  |  | 显著 | 显著 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 落实政府投资信息化项目评审管理最新政策要求，确保政府投资信息化项目评审管理工作顺利开展 |  |  | 有效支撑 | 有效支撑 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 评审人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.4622
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。