## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 北京工艺美术行业管理与产业促进
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工艺美术行业发展促进中心
项目负责人 |  | 盛景涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85235939
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55.5 | 55.5 |  | 55.2496 |  | 10 |  | 99.55% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.5 | 55.5 |  | 55.2496 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.北京传统工艺美术保护发展资金项目申报管理、调研初评、专家评审、项目跟踪、项目验收和第三方审计等工作； 2.“北京工艺美术行业服务平台”信息内容和技术维护工作，确保平台正常运行； 3.进一步加强对“京华瑰宝”行业官方微信信息内容和技术维护等工作； 4.工美行业标准制定，针对工艺美术品种技艺进行深度分析，制定漆艺、工艺家具作品的鉴证溯源标准； 5.为进一步规范工美基金的财务管理和监督，提高资金使用效益，根据我中心财务工作岗位设置要求，将财务岗位外包会计师事务所，负责工美基金日常财务管理工作； 6.委托第三方出具中心内部控制评价报告，提升业务管理水平。 | [5 empty] | 1.完成北京传统工艺美术保护发展资金项目申报管理、调研初评、专家评审、项目跟踪、项目验收和第三方审计等工作； 2.完成“北京工艺美术行业服务平台”信息内容和技术维护工作，确保平台正常运行； 3.进一步加强对“京华瑰宝”行业官方微信信息内容和技术维护等工作； 4.工美行业标准制定，针对工艺美术品种技艺进行深度分析，完成制定漆艺、工艺家具作品的鉴证溯源标准； 5.进一步规范了工美基金的财务管理和监督，提高资金使用效益，保障了北京工艺美术行业发展促进中心日常财务管理工作。（此笔预算为2020年财务服务费，资金于2021年支出）； 6.委托第三方出具了中心内部控制评价报告，提升业务管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市传统工艺美术保护发展资金项目审计项目数 |  |  | ≥5个 | 9个 | 3 |  | 3
|  |  | “京华瑰宝”行业官方微信公众号信息数量 |  |  | 90期 | 109期 | 3 |  | 3
|  |  | “工艺北京”电子期刊发表期刊数 |  |  | 4期 | 4期 | 3 |  | 3
|  |  | 出具行业鉴证标准数量 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 中心内控评价报告数量 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 行业鉴证标准通过专家验收 |  |  | 通过 | 通过 | 4 |  | 4
|  |  | “工艺北京”电子期刊发布受众数 |  |  | ≥1000用户 | 1122人 | 4 |  | 4
|  |  | “京华瑰宝”行业官方微信平台受众 |  |  | ≥1000用户 | 5248人 | 4 |  | 4
|  |  | 通过内部控制评价，反映单位内部控制的不足和漏洞，促进预算单位提高内部控制、预算管理水平，有效提升资金使用效益 |  |  | 完成 | 完成 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 完成1期“工艺北京”电子期刊 |  |  | 2021年每季度 | 2021年每季度 | 2 |  | 2
|  |  | 完成“京华瑰宝”行业官方微信平台运营 |  |  | 2021年上半年发布信息50期；2021年下半年发布信息40期 | 2021年上半年发布信息51期；2021年下半年发布信息58期 | 2 |  | 2
|  |  | 完成项目承担单位比选确认工作 |  |  | 2021年6月底前 | 2021年4月 | 2 |  | 2
|  |  | 完成行业鉴证标准 |  |  | 2021年11月底前 | 2021年10月 | 2 |  | 2
|  |  | 实施具体内控评价、完成内控制度修订等工作 |  |  | 2021年 | 2021年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成项目资金支出 |  |  | 2021年11月底前 | 2021-11-01 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | ≤55.5万元 | 55.2496万元 | 2 |  | 2
|  |  | 工美资金第三方审计费 |  |  | ≤8万元 | 8万元 | 1 |  | 1
|  |  | 财务服务费 |  |  | ≤9.6万元 | 9.6万元 | 2 |  | 2
|  |  | 咨询服务费 |  |  | ≤18.2万元 | 18.2万元 | 2 |  | 2
|  |  | 内部控制建设评价服务费 |  |  | ≤9.7万元 | 9.7万元 | 1 |  | 1
|  |  | 劳务费 |  |  | ≤8.2万元 | 8.2万元 | 1 |  | 1
|  |  | 差旅费 |  |  | ≤8.2万元 | 1.5496万元 | 1 |  | 1 |  | 疫情原因原出差计划取消
| 效益指标 | 效益指标 | 通过标准化事业规范工美行业发展，提升工美行业管理水平。 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 |  | 29 |  | 工美行业管理水平有进一步的提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 审计工作满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。