## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 北京市5G基站与卫星地球站等台站干扰协调支撑服务项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 王新南 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63345218
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26 | 26 |  | 26 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26 | 26 |  | 26 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过采购北京市3000-5000MHz频段5G基站与卫星地球站等台站干扰协调平台使用服务、“两表一单”数据处理支撑服务以及政策解读、技术交流等支撑服务，在北京市网络环境中部署北京市3000-5000MHz频段5G基站与卫星地球站等台站干扰协调平台，从而建立并及时更新北京市卫星地球站等无线电台（站）保护清单，协助北京市无线电管理机构及时处理5G基站与卫星地球站协调过程中产生的分歧，为北京市无线电管理机构开展5G基站等无线电台（站）的设置、使用许可工作提供技术支撑，满足国家文件要求，促进北京市5G系统健康发展，提升北京市5G基站与卫星地球站干扰协调能力，维护北京地区良好无线电波秩序。 | [5 empty] | 项目服务期限为自2021年11月16日至2022年11月15日，目前项目还在正常执行中，在执行过程中服务提供方按照合同约定，根据《3000-5000MHz频段第五代移动通信基站与卫星地球站等无线电台（站）干扰协调指南》相关要求，利用3000-5000MHz频段5G基站与卫星地球站等台站干扰协调平台专用软件对5G基站是否需要同保护清单内卫星地球站开展协调进行分析和技术研判, 正确计算5G基站与保护清单内卫星地球站的干扰协调关系，合计完成协调关系计算超过1000万次，并及时对已建立的保护清单进行更新，同时将北京地区5G基站频率干扰协调进展情况进行可视化展示，协助无线电管理机构开展3000-5000MHz频段第五代移动通信基站与卫星地球站等无线电台（站）干扰协调工作，提升北京市5G基站与卫星地球站干扰协调能力，为北京市无线电管理机构开展5G基站等无线电台（站）的设置、使用许可工作提供技术支撑，同时配合北京市无线电管理机构完成了2021年第四季度和2022年第一季度“两表一单”数据统计、分析工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 两表一单（5G基站设置使用进度表、5G干扰协调完成情况进度表和及时更新保护清单信息）数据统计报告 |  |  | 4份（2021年完成统计报表1份，2022年完成统计报表3份） | 2份（2021年完成统计报表1份，2022年完成统计报表1份） | 15 |  | 7.5 |  | 按照合同约定，每季度配合北京市无线电管理机构完成一份“两表一单”数据统计、分析工作,目前只完成了2021年第四季度和2022年第一季度
|  | 质量指标 | 两表一单数据准确性 |  |  | ≥98% | 100% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 完成项目前期准备 |  |  | 2021年8月底前 | 2021年8月完成 | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 完成项目验收 |  |  | 2022年12月底 | 未验收 | 0 |  | 0 |  | 还未到验收时间
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | ≤26万元 | 26万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 5G基站导致的无线电频率干扰减少，促进经济发展 |  |  | 得到促进 | 得到促进 | 5 |  | 4 |  | 完成项目内容，效果较好
|  | 社会效益指标 | 5G基站干扰协调管理水平得到提高 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 |  | 9 |  | 完成项目内容，效果较好
|  | 生态效益指标 | 北京地区无线电电波秩序得到显著改善 |  |  | 得到改善 | 得到改善 | 5 |  | 4 |  | 完成项目内容，效果较好
|  | 可持续影响指标 | 5G基站与卫星地球站干扰协调力度提高 |  |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 |  | 9 |  | 完成项目内容，效果较好
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 运营商及卫星地球站用户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。